УТВЕРЖДЕН

распоряжением  
 министерства  
 образования и науки  
 Хабаровского края

от " " 2019 г. №

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")

по апробации примерных адаптированных образовательных программ

основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
 в Хабаровском крае на 2019 – 2025 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направления мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты | | Ответственные | |
| региональный уровень | уровень общеобразовательной организации | региональный уровень | уровень  образовательной  организации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное, методическое и аналитическое обеспечение апробации примерных адаптированных образовательных программ основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – примерные АОП ООО) | | | | | | |
| 1.1 | Проведение заседаний рабочей группы в общеобразовательных организациях по апробации примерных АОП ООО | 1 раз  в квартал | координация и организационное сопровождение деятельности ФЭП, КЭП | обобщение информации по реализации примерных АОП ООО; направление предложений по внесению изменений в примерные АОП ООО | краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Хабаровский краевой институт развития образования" (далее – ХК ИРО) | руководитель общеобразовательной организации, члены рабочей группы общеобразовательных организаций по апробации примерных АОП ООО |
| 1.2 | Проведение анализа (мониторинга) материально-технического и кадрового обеспечения образовательного процесса в образовательных организациях ФЭП, КЭП | сентябрь –  октябрь  2019 г.,  далее  ежегодно | сбор и анализ информации по параметрам мониторинга;  обобщение материалов на региональном уровне;  контроль размещения материалов в личных кабинетах образовательных организациях ФЭП | план обновления материально-технической базы образовательной организации для реализации примерных АОП ООО;  план повышения квалификации педагогических работников, реализующих примерных АОП ООО | ХК ИРО | руководитель общеобразовательной организации |
| 1.3 | Методическое сопровождение деятельности образовательных организаций-участников  апробации примерных АОП ООО | с 2019 года | координация и организационное сопровождение деятельности ФЭП, КЭП по вопросам региональной компетенции | создание системы работы, обеспечивающей сопровождение апробации примерных АОП ООО | ХК ИРО | члены рабочей группы общеобразовательных организаций по апробации примерных АОП ООО |
| 2019 – 2022 гг. | организация и проведение региональных курсов повышения квалификации по теме апробации примерных АОП ООО, модельных семинаров, мастер-классов, вебинаров, конференции по итогам апробации примерных АОП ООО | создание условий для повышения квалификации педагогических работников, их участия в обучающих, методических мероприятиях по апробации примерных АОП ООО | ХК ИРО | руководитель общеобразовательной организации |
| 2019 – 2024 гг. | участие в федеральных обучающих, методических мероприятиях по апробации примерных АОП ООО | создание условий для повышения квалификации педагогических работников, их участия в обучающих, методических мероприятиях по апробации примерных АОП ООО | ХК ИРО | руководитель общеобразовательной организации |
| 2019 – 2024 гг. | организация работы в региональных личных кабинетах портала и взаимодействие с ФЭП посредством портала | организация работы в личных кабинетах руководителей ФЭП | ХК ИРО | руководитель общеобразовательной организации |
| 1.4 | Подготовка информации по доработке примерных АОП ООО в рамках проведения их апробации | март –  апрель  2020 г. | обобщение на региональном уровне поступивших от образовательных организаций предложений по доработке примерных АОП ООО в рамках проведения апробации | организация профессионального обсуждения проектов примерных АОП ООО, подготовка предложений по их доработке | ХК ИРО | члены рабочей группы общеобразовательных организаций по апробации примерных АОП ООО |
| 2. Кадровое обеспечение апробации примерных АОП ООО | | | | |  | |
| 2.1 | Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам апробации примерных АОП ООО (далее – КПК) | апрель  2020 г.  май  2020 г.  октябрь  2020 г.  ноябрь  2019 г.  декабрь  2019 г.  февраль  2020 г.  март  2020 г. | план-график КПК руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам апробации примерных АОП ООО (разработка не менее 3 программ КПК по вопросам апробации примерных АОП ООО и проведение КПК для методических команд образовательных организаций по апробации примерных АОП ООО);  проведение курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников ФЭП, КЭП (не менее 4 КПК для руководителей, педагогов, специалистов службы психолого-педагогического сопровождения по вопросам апробации примерных АОП ООО) | участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам апробации примерных АОП ООО | ХК ИРО | руководитель общеобразовательной организации |
| 2.2 | Организация деятельности стажировочных площадок по вопросам реализации примерных АОП ООО ОВЗ на базе ФЭП, КЭП | с 2021 года | координация деятельности стажировочных площадок по вопросам реализации примерных АОП ООО на базе ФЭП, КЭП | участие руководящих и педагогических работников ФЭП, КЭП в работе стажировочных площадок | ХК ИРО | руководитель общеобразовательной организации |
| 2021 – 2024 гг. | организация стажировок по вопросам реализации примерных АОП ООО ОВЗ на базе ФЭП, КЭП (не менее 12 стажировок по детализированному плану) | проведение стажировок по вопросам реализации примерных АОП ООО на базе ФЭП, КЭП (не менее 12 стажировок) | ХК ИРО | руководитель общеобразовательной организации |
| 3. Финансово-экономическое обеспечение апробации примерных АОП ООО | | | | |  | |
| 3.1 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) на получение качественного доступного общего образования | с 2020 года | нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива и корректирующих коэффициентов к нему на обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций в соответствии с федеральными государственными стандартами начального общего образования и основного общего образования (далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО) | корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий | министерство образования и науки края (далее – министерство) | руководитель общеобразовательной организации |
| 3.2 | Подготовка государственных (муниципальных) заданий по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение качественного доступного общего образования | с 2020 года | утверждены государственные задания по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение качественного доступного общего образования |  | министерство | руководитель общеобразовательной организации |
| 4. Информационное обеспечение апробации примерных АОП ООО | | | | |  | |
| 4.1 | Проведение всероссийских совещаний, конференций, семинаров, вебинаров по вопросам апробации примерных АОП ООО | 2019 – 2024 гг. | проведение региональных совещаний, конференций, семинаров по вопросам апробации примерных АОП ООО (по детализированному плану) | участие в мероприятиях по вопросам апробации примерных АОП ООО | ХК ИРО | руководитель общеобразовательной организации, члены рабочей группы общеобразовательных организаций по апробации примерных АОП ООО |
| 2019 – 2024 гг. | организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций во всероссийских мероприятиях | проведение педагогических советов и других мероприятий в образовательной организации по вопросам апробации примерных АОП ООО | ХК ИРО | руководитель общеобразовательной организации, члены рабочей группы общеобразовательных организаций по апробации примерных АОП ООО |
| 4.2 | Информационное сопровождение в средствах массовой информации (далее – СМИ) о ходе апробации примерных АОП ООО | 2019 – 2024 гг. | подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ООО, проведении мероприятий по апробации примерных АОП ООО | подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ООО, проведении мероприятий по апробации примерных АОП ООО | ХК ИРО | руководитель общеобразовательной организации |

Начальник управления  
общего и дополнительного  
образования Ю.В. Зотова