

**СОДЕРЖАНИЕ**

Анализ результатов работы за 2017 год 3

Публичная декларация целей и задач на 2018 год 36

Портфель проектов на 2018 год 40

1. Современное образование. 40

2. Компас самоопределения 42

3. Образование для будущего 45

4. Одаренный ребенок = одаренный учитель 50

5. Эффективная школа 53

6. Педкластер27 54

7. Практика эффективного управления 57

8. Воспитание ответственностью 57

9. Детство безОпасности 59

10. Детский туризм: Приключение. Обучение. Оздоровление 61

11. Успешные родители счастливых детей 63

12. Полезные каникулы. 64

13. Создание системы инклюзивного профессионального образования 66

14. Рабочие кадры для передовых технологий. Хабаровский край 68

15. Выявление и профилактика кризисных ситуаций у детей, воспитывающихся в семьях опекунов и попечителей. Дистанционное обучение кандидатов 71

16. Использование новых технологий в работе с выпускниками и воспитанниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, способствующих социализации в обществе. 73

17. Совершенствование механизмов независимой оценки качества подготовки обучающихся 75

Календарь основных мероприятий на 2018 год 77

**АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ**

**МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ**

**ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ЗА 2017 ГОД**

Деятельность министерства образования и науки Хабаровского края направлена на обеспечение доступности качественного образования для всех жителей края вне зависимости от места жительства, социально-экономического развития региона, в т.ч. создание эффективной системы подготовки кадров для территорий опережающего развития "Хабаровск", "Комсомольск", "Николаевск", свободный порт Ванино и ведущих промышленных предприятий края.

Реализация задач отрасли осуществляется через программную деятельность и проектное управление.

Основной программный документ, государственная программа "Развитие образования в Хабаровском крае", входит в первую тройку высокоэффективных программ края.

Координацию проектной деятельности осуществляет отраслевой проектный офис министерства образования и науки края.

Край включился в реализацию приоритетных национальных проектов по стратегическому направлению развития Российской Федерации "Образование". Особое внимание отведено проектам "Создание современной образовательной среды для школьников", "Доступное дополнительное образование для детей", "Рабочие кадры для передовых технологий", на основе которых разработан проект социально-экономического развития Хабаровского края "Современное образование". Кроме этого, действует портфель из 13 краевых ведомственных проектов в области общего, дополнительного, профессионального образования, сферы опеки и попечительства.

Особое внимание в 2017 году было уделено совместной работе с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, Министерством образования и науки Российской Федерации, органами исполнительной власти края по приоритизации позиций социально-экономического развития Дальнего Востока в федеральных государственных программах и проектах, выполнению распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р "Об утверждении долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре".

Слаженная работа системы образования края на всех уровнях позволяет успешно справляться с выполнением задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации, приоритетных национальных проектах, федеральных и краевых программах развития образования, сохранять лидирующие позиции среди субъектов Дальневосточного федерального округа по основным параметрам развития отрасли "Образование".

**СЕТЬ И КОНТИНГЕНТ**

Система образования и воспитания Хабаровского края включает 947 организаций с контингентом более 293 тыс. обучающихся.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017/2018 учебный год | Сеть | Контингент (тыс. чел.) | Работники (тыс. чел.) | |
| всего | в т.ч. педагоги |
| Дошкольное  образование | 418 | 70,0 | 15,5 | 6,1  в т.ч. 4,8 тыс. воспитателей |
| Общее образование | 390 | 143,0 | 19,7 | 10,9  в т.ч. 9,1 тыс. учителей |
| Дополнительное  образование | 61 | 75,0 | 2,3 | 1,1 |
| Профессиональное  образование | 47 | 80,8 | 10,1 | 4,1 |
| Организации  для детей-сирот | 27**\*** | 0,9 | 1,6 | 0,6 |
| Иные | 6 |  |  |  |
| ВСЕГО | **947** | **293,8** | **49,2** | **22,8** |

***\*****25 детских дома и 2 школы-интерната для детей-сирот*

Сохраняется тенденция сокращения сети организаций с последовательным увеличением контингента.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Сеть | Контингент (тыс. чел.) | Работники (тыс. чел.) | |
| всего | в т.ч. педагоги |
| 2017 | 947 | 293,8 | 49,2 | 22,8 |
| 2016 | 954 | 292,0 | 50,3 | 23,0 |
| 2015 | 981 | 291,1 | 50,1 | 22,9 |

**ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

В крае обеспечена полная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, очередность ликвидирована.

Вместе с тем, в целях предотвращения возникновения очередности, в крае продолжается создание новых дошкольных мест.

В 2017 году после капитального ремонта открыт детский сад в г. Хабаровске на 125 мест, в г. Комсомольске-на-Амуре после реконструкции в составе школы № 10 по ул. Мачтовая, 9 открыто 45 дошкольных мест.

Продолжается развитие негосударственных форм дошкольного образования. В крае работают 118 предпринимателей, работают 18 частных детских садов (все лицензированы), которые посещают более 4% дошкольников.

Более 80% детей-инвалидов в возрасте от 1 до 7 лет получают дошкольное образование.

Все детские сады перешли на реализацию федеральных государственных стандартов дошкольного образования.

В 2017 году в рамках открытого публичного конкурса среди дошкольных образовательных организаций на лучшую модель (практику) дошкольного образования, на который было подано 795 заявок из 55 субъектов, победителем в номинации "Панорама педагогических идей в речевом развитии дошкольников" признан детский сад комбинированного вида № 9 г. Амурска.

**ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

С 01 сентября 2017 г. 100% школьников 1 – 7-х классов обучаются по ФГОС общего образования.

Всего в 2017 году по новым стандартам обучается 77,3% школьников 1 – 11-х классов.

По специальным стандартам для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) обучаются 100% школьников 1 – 2-х классов из числа детей с ОВЗ (1 667 школьников более чем в 170 школах).

В коррекционных учреждениях разработаны программы внеурочной деятельности, направленные на формирование новых компетенций, соответствующих стандартам Абилимпикс.

Развитию профессиональных компетенций педагогов в области инклюзивного образования способствуют муниципальные ресурсные центры в базовых школах, детских садах, центры трансфера технологий ФГОС ОВЗ и инклюзивного образования.

В штатные расписания коррекционных учреждений дополнительно введены 340 ставок узких специалистов. Создана ассоциация руководителей краевых государственных учреждений, реализующих адаптированные программы.

В образовательных организациях ведется работа по внедрению современных систем физического воспитания. В 193 школах (55%) реализуются 12 модульных программ, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации.

Определены 30 базовых школ из 12 муниципальных образований края для реализации примерной рабочей программы учебного предмета "Физическая культура" на основе вида спорта "Самбо", одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, в полном объеме.

В качестве одного из ведущих механизмов приобщения школьников к здоровому образу жизни является Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне".

По итогам 2016/2017 учебного года справились с выполнением испытаний ГТО 6 625 обучающихся, из них на золотой знак – 1 196 чел. (18,05%), на серебряный знак – 3 136 чел. (47,34%), на бронзовый знак – 2 293 чел. (34,61%).

Большое внимание уделяется учебно-методическому обеспечению обучения родным языкам.

В 2017 году впервые издан букварь по негидальскому языку. Изданы примерные образовательные программы по нанайскому языку. Разработаны примерные программы дошкольного и начального общего образования по ульчскому языку, издано электронное учебно-наглядное пособие по нанайскому языку "Нанай хэсэни" (в таблицах).

Хабаровский край наряду с 19 субъектами Российской Федерации стал участником федерального проекта по внедрению в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся с выделением субсидии из федерального бюджета в размере 20,8 млн. руб.

Продолжается реализация 4 проектов по общему образованию. В Хабаровском краевом институте развития образования (далее – ХК ИРО) создан Центр реализации проектов и программ, обеспечивающий координацию и сопровождение проектов.

В рамках проекта "Образование для будущего" ведется апробация нового содержания основного общего образования 7 предметных областей: искусство, технология, общественно-научные предметы, естественнонаучные предметы, математика и информатика, физкультура и ОБЖ, иностранные языки.

Проведены мероприятия по созданию условий реализации адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ. На базе ХК ИРО создана федеральная стажировочная площадка, в ассоциативной сети которой действуют 13 федеральных базовых площадок.

Продолжена работа по модернизации организационно-технологической инфраструктуры и обновлению фондов школьных библиотек. Разработана Концепция развития Хабаровской краевой сети информационно-библиотечных центров, их количество увеличилось до 62, в т.ч. в учреждениях, реализующих адаптированные программы.

С целью реализации проекта "Эффективная школа" проведена идентификация всех школ края по индексу социального благополучия, определен перечень 18 школ для повышения результативности обучения. В течение года их сопровождение было направлено на решение проблемных вопросов, не позволяющих достигать высокого качества образования.

В целях создания условий для осознанного выбора дальнейшей профессиональной деятельности реализуется краевой проект "Компас самоопределения" и муниципальные сетевые проекты в 8 территориях края. В рамках предпрофильной подготовки во всех школах ведутся профориентационные курсы. Организовано взаимодействие с организациями профессионального образования.

В 11 муниципальных образованиях разработаны модели муниципальных отраслевых образовательных кластеров.

В целях профессионального самоопределения и формирования индивидуальной траектории развития школьников в 94% школ организована деятельность по формированию портфолио обучающихся.

На Координационном совете по вопросам развития кадетского образования при Правительстве края утверждена модель кадетского образования, которая реализуется в 55 школах 15 муниципальных образований.

Приоритетным остается задача по выявлению одаренных детей, созданию условий для развития их способностей. Координацию деятельности по реализации краевого проекта "Одаренный ребенок = одаренный учитель" осуществляет краевой центр образования и ХК ИРО.

Количество краевых олимпиад возросло с 5 в 2013 году до 18 в 2017 году, охват детей краевыми олимпиадами составил свыше 8 тыс. чел.

В заключительном этапе всероссийской олимпиады приняли участие 34 школьника общеобразовательных организаций края. Из них победителями и призерами стали 12 чел. Это лучший результат в Дальневосточном федеральном округе.

Для создания дополнительных возможностей сопровождения одаренных детей в области естественнонаучного образования реализуются мероприятия краевого подпроекта "Смарт 27", в которых приняли участие свыше 4,5 тыс. учащихся 8 – 11 классов.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ**

Система допобразования края включает 125 образовательные организации, в которых занимаются почти 144,7 тыс. детей.

По итогам года охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием достиг 82% (в среднем по России показатель составляет 70%).

В крае реализуется приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для детей в Хабаровском крае", цель которого – обеспечение к 2020 году охвата не менее 85% детей в возрасте от 5 до 18 лет качественным дополнительными общеобразовательными программами, из них программами технической и естественно-научной направленности – не менее 18,75%.

Уделяется особое внимание приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации – инженерному образованию, техническому творчеству, программам естественно-научной направленности. Проводится работа по расширению сети в муниципальных организациях дополнительного образования кружков технической и естественно-научной направленности. Общий охват всеми формами естественно-научного и технического творчества составляет более 25 тыс. чел. или 18% (в среднем по России – 8%).

В г. Комсомольске-на-Амуре функционирует детский технопарк "Кванториум". В учреждении обучаются 856 детей по 6 направлениям (робо-, IT-квантум, био-, нано-, аэро-, космоквантумы), реализуется 21 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической и естественно-научной направленности, обучение ведут 21 педагог допобразования, прошедший обучение по индивидуальным программам.

Заключены соглашения о сотрудничестве с 4 детскими садами, 22 школами и 2 вузами города, заповедником "Комсомольский", краеведческим и музеями изобразительных искусств, а также с частными поставщиками образовательных услуг в рамках сетевой формы реализации образовательных программ: ПАО "Компания "Сухой", Филиал ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина".

В 2017 году технопарком проведено более 50 крупных массовых мероприятий (дни открытых дверей, профильные всероссийские недели, мероприятия и праздники естественно-научной направленности, технические соревнования, марафоны, хакатоны и др.). 1 469 обучающихся технопарка стали участниками международных и всероссийских конкурсов естественнонаучной и технической направленности, 866 чел. – победителями краевых федеральных и международных соревнований.

Активно внедряется новая форма ранней профессиональной ориентации детей и подростков через чемпионаты JuniorSkills.

В марте на базе Хабаровского краевого центра внешкольной работы "Созвездие" проведена профильная смена "Созвездие" – SKILLS". В рамках смены 200 школьников в возрасте от 13 до 17 лет прошли подготовку по 15 рабочим компетенциям: сценарист, операторское дело, видеомонтаж художественного фильма, инженерная графика, мобильная робототехника, электромонтаж, видеомонтаж, электроника, системное администрирование, поварское дело, гончарное мастерство, техник-спасатель, мультимедийная журналистика, химический анализ и педагогика.

В декабре в рамках V регионального чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia проведены краевые соревнования JuniorSkills по 8 компетенциям (токарные работы на станках с ЧПУ; фрезерные работы на станках с ЧПУ; мобильная робототехника; инженерный дизайн CAD; электромонтажные работы; мультимедийная журналистика; сетевое и системное администрирование; прототипирование). В соревнованиях приняли участие более 80 учащихся. Победители примут участие в национальном чемпионате JuniorSkills в 2018 году.

В целях выявления лучшего педагогического опыта, повышения статуса педагогов дополнительного образования в крае проводятся ежегодные конкурсы "Сердце отдаю детям", "За нравственный подвиг учителя", а также конкурсы авторских образовательных программ педагогов.

В декабре педагог дополнительного образования технопарка "Кванториум" Горелова Е.В. приняла участие во Всероссийском финале конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям" (г. Ханты-Мансийск).

В соответствии с Приоритетным проектом с 2018 года в крае начнет функционировать региональный модельный центр дополнительного образования детей Хабаровского края, цель которого – обеспечить согласованное развитие дополнительных общеразвивающих программ различной направленности.

Создание РМЦ позволит обеспечить формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия, развитие профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов, а также функционирование общедоступного навигатора в системе дополнительного образования, в т.ч. содержательное наполнение регионального и муниципальных сегментов навигатора.

Для повышения защищенности несовершеннолетних от дорожного - транспортных происшествий и их последствий, формирования навыков безопасного поведения на улицах и дорогах министерством края реализуется комплекс мероприятий, в том числе по материально-техническому обеспечению.

В рамках федеральной Программы профилактики нарушений в сфере безопасности дорожного движения в декабре 2017 года открыт Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с использованием детского мобильного автогородка "Лаборатория безопасности", проектная мощность которого составляет 4 000 обучающихся в год.

На базе общеобразовательных организаций края организована деятельность 118 служб школьной медиации. За период 2015 – 2017 годы рассмотрено и разрешено положительно более 500 конфликтов, из которых 53% – конфликты между несовершеннолетними, 27% – семейные конфликты, 10% – ученик-педагог, 10% - родитель-педагог.

Реализуются проекты "Краевая медиа школа", "Школьное онлайн радио", "Азбука Хабаровского края", в том числе просветительские – "Точка знания", "Край добрых дел"; краевые акции "Профарт" и "Подари Новый год" в рамках развития Российского движения школьников (далее – РДШ).

Представители РДШ приняли активное участие во Всероссийских акциях в рамках Дней единых действий, Всероссийских мероприятиях (Всероссийский форум "БалтАртек", Слет юных экологов, Зимний фестиваль), проектах "Лига ораторов", "На старт, ЭКО – отряд РДШ".

Одержаны победы во Всероссийских конкурсах "Мой личный дневник", "Интернет-СМИ своими руками", "Делай как я", "Открытка РДШ", Логотип для Роскосмоса. Участник краевого медиацентра РДШ вошла во всероссийскую большую редакцию.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 05 января 2016 г. № 7 "О проведении в Российской Федерации Года экологии" в 2017 году в крае проведено более 50 экологических мероприятий, организованных министерством края, органами исполнительной власти края, ведомствами, организациями и фондами, в их числе: Всероссийский экологический диктант, Всероссийский экологический субботник "Зеленая Весна", Третий краевой экологический марафон "Экодетство".

В рамках Акции "Всероссийский экологический урок "Сделаем вместе!" приняли участие 274 образовательные организации края (более 18 тыс. обучающихся), в общеобразовательных организациях края проведен 341 экологический урок. Победители федерального этапа Акции в номинации "Эколидер" направлены в Международный детский центр "Артек" для участия в тематической смене "Будущее начинается сегодня".

**ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ**

Стратегия развития детского отдыха в крае направлена на расширение сети детских организаций, включая введение в действие неиспользуемых объектов загородного отдыха, в т.ч. на принципах государственно-частного партнерства.

В оздоровительный сезон 2017 года под межведомственным контролем и мониторингом находились 550 оздоровительных организаций различных видов и форм собственности (2016 год – 523).

Всего в крае 22 загородных оздоровительных центра, в т.ч. 11 – социально ориентированных некоммерческих организаций.

Отдых в Хабаровском крае выходит за рамки организации только досуга и оздоровления, он становится образовательным.

Партнерами лагерей в проведении профильных смен являются преподаватели организаций профессионального образования, сотрудники научно-исследовательских институтов, учреждений культуры и спорта.

Удовлетворению запроса детей и их родителей способствуют реализуемые в детских центрах профильные программы профориентационной, научно-исследовательской, технической, спортивной, здоровьесберегающей и творческой направленностей.

В круглогодичном режиме ведется работа по выявлению и поощрению школьников наградными путевками в федеральные детские центры "Океан", "Орленок", "Артек" и "Смена" (ежегодно путевки получают около тысячи детей).

Доступность и разнообразие форм занятости позволило обеспечить организованным отдыхом и оздоровлением более 78% детского населения в возрасте от 6 до 18 лет (или более 100 школьников).

**ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ**

Министерством образования и науки края совместно с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, продолжалась работа по созданию условий в общеобразовательных организациях края для организации питания и медицинского обеспечения обучающихся.

Наблюдается положительная динамика в охвате школьников питанием. Всеми формами питания на 01 сентября 2017 года охвачено 131 726 чел. или 96,5% от общего числа обучающихся (2016 год – 96,4%). Горячим питанием охвачено 123 572 ребенка или 90,5% от общего числа школьников (2016 год – 90,3%).

Доля обучающихся, удовлетворенных качеством и доступностью питания, составляет 91,8%.

В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 05.07.2013 № 184-пр "О дополнительной компенсации на питание детям из малоимущих и многодетных семей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях края" из бюджета Хабаровского края выделяется дополнительная компенсация на питание. Для этих целей в краевом бюджете в 2017 году предусмотрена субвенция в размере 105,1 млн. руб. (2016 год – 104,1 млн. руб.). На 01 сентября 2017 года охвачено питанием 30 153 обучающихся из малоимущих и многодетных семей или 22% от общего числа школьников в муниципальных общеобразовательных организациях.

Согласно части 7 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. Бесплатное двухразовое питание получают 1 514 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных школах Ванинского, Верхнебуреинского, Вяземского, Николаевского, Охотского, имени П. Осипенко, Советско-Гаванского, Тугуро-Чумиканского районов.

В первом полугодии 2017 года из бюджетов муниципальных образований на организацию питания льготных категорий школьников выделено 42,4 млн. руб. (2016 год – 74,5 млн. руб.).

В 230 общеобразовательных организациях края имеются 237 медицинских кабинетов. Соответствуют санитарному законодательству и имеют заключения управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю 179 медицинских кабинетов (75,5%) (2016 год – 188 кабинетов (77,4%).

Увеличилось количество общеобразовательных организаций, в которых учреждениями здравоохранения получены лицензии на осуществление медицинской деятельности, и составляет 166 медицинских кабинетов или 70% от общего количества медицинских кабинетов, имеющихся в школах (2016 год – 164 медицинских кабинета (67,5%).

В общеобразовательных организациях края обучаются 87,3% от общего числа школьников, которые имеют первую и вторую группы здоровья (2015/2016 учебный год – 87%). Увеличению доли обучающихся 1 и 2 групп здоровья способствует, в т.ч. и реализация в общеобразовательных организациях программ, направленных на сохранение и укрепление здоровья, организация сбалансированного питания.

****

**РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ.**

**РАБОТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ**

В 2017 году продолжена работа по развитию инфраструктуры отрасли.

На строительство и реконструкцию объектов образования направлено более 1,5 млрд. руб.: федеральный бюджет – 402,5 млн. руб.; краевой – 844,2 млн. руб.; местные – 285,4 млн. руб.

В школах края нет третьей смены. В 2017 году доля школьников, обучающихся в одну смену, возросла до 91,5% (2016 год – 88,8%).

В каждом муниципальном образовании разработаны мероприятия по переводу школ на односменный режим работы, с учетом демографической ситуации каждого поселения, включающие проведение организационных кадровых решений, а также эффективное использование и капитальный ремонт имеющихся зданий и помещений.

Хабаровский край успешно участвует в федеральной программе "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 – 2025 гг.": в 2017 году открыта школа на 800 мест в микрорайоне "Ореховая сопка" г. Хабаровска. Следующий объект в рамках программы – школа на 300 мест в с. Найхин Нанайского района – планируется ввести в эксплуатацию 2019 году.

В сентябре и декабре после реконструкции открыты школы № 27 в Хабаровске на 560 мест и № 10 в г. Комсомольске-на-Амуре на 150 мест.

Завершено строительство школы в с. Мариинское Ульчского района на 160 мест и реконструкция школы по ул. Мачтовая, 9 в г. Комсомольске-на-Амуре на 140.

Продолжается строительство школы с детским садом в п. Галичный Комсомольского района, пришкольного интерната в п. Тыр Ульчского района, а также реконструкция здания инженерной школы в г. Комсомольске-на-Амуре.

В 2017 году на создание в 7 детских садах, 4 школах и 2 организациях дополнительного образования универсальной безбарьерной среды направлено 30,4 млн. руб. По итогам мероприятий доля организаций, в которых создана доступная среда, составляет: детские сады – 9%; общеобразовательные организации – 32,1%; организации дополнительного образования – 3,2%.

На ремонт 11 спортзалов, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием одного открытого плоскостного спортивного сооружения направлено 19,6 млн. руб. Создание в сельских школах условий для занятия физической культурой позволило увеличить охват спортом учащихся начальной ступени на 0,7%, основной ступени на 1,8 %, а также увеличить количество школьных спортклубов на 2.

В 7 подведомственных организациях проведены работы по модернизации систем электроснабжения и установке пластиковых окон на сумму 3,1 млн. руб.

На обеспечение мер противопожарной, санитарной, энергетической, антитеррористической безопасности направлено более 475 млн. руб., на мероприятия по охране труда – более 202 млн. руб.

**ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ**

Продолжалась работа по внедрению информационных и коммуникационных технологий в системе образования.

Показатель, отражающий доступность современной учебной компьютерной техники в школах составил 14 школьников на 1 персональный компьютер.

Функционирует Хабаровская краевая образовательная информационная сеть, абонентами которой являются общеобразовательные организации и детские дома. Всем учреждениям – абонентам ХКОИС обеспечен доступ к Интернету.

Во всех школах используется автоматизированная информационная система электронных журналов успеваемости и дневников обучающихся. В системе зарегистрировано 99% учащихся и 100% педагогов.

Внедрены региональные информационные системы в сфере дошкольного, профессионального и дополнительного образования. На их базе создан региональный сегмент единой федеральной системы учета контингента обучающихся.

Дистанционное обучение школьников позволяет решать задачи дополнительной, в т.ч. профильной подготовки, организовывать обучение при наличии вакансий учителей по отдельным предметам. Охват дистанционным обучением в 2017 году составил 6 627 школьников, в т.ч. дистанционно на дому обучались 87 детей-инвалидов.

Созданы условия для развития профессиональных компетенций педагогов в области информационно-коммуникационных технологий. За последние 3 года по программам информационно-коммуникационной компетентности прошли обучение 48% педагогических и 56% руководящих работников школ.

**ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ**

**И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ**

Министерством образования и науки края выполнены все необходимые организационные мероприятия в соответствии с согласованным Рособрнадзором Планом-графиком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программа основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно).

В 2017 году ЕГЭ сдавали 5 933 чел., включая 475 выпускников прошлых лет. Численность участников ГИА-9 в форме основного государственного экзамена по сравнению с прошлым годом увеличилась на 590 чел. и составила 10 717 чел.

Всего для проведения ГИА-11 задействовано 109 пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), из них для проведения ЕГЭ – 97, государственного выпускного экзамена – 12. Для проведения ГИА-9 функционировали 357 ППЭ.

Участие министерства в реализации мероприятия 5.1 Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 гг. позволило создать организационно-технологические условия для перехода на новую технологию печати материалов ЕГЭ в 100% ППЭ.

Доля задействованных аудиторий и штабов с онлайн трансляцией ЕГЭ составила 95,2% (2016 год – 92,2%). В 100% пунктах проведения ГИА-9 видеонаблюдение велось в режиме видеофиксации.

В целях контроля за соблюдением порядка проведения экзаменов аккредитовано 1076 общественных наблюдателей, из них 118 – студенты из 6 вузов края.

Обучение общественных наблюдателей и специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-11, организовано с использованием специально разработанной региональной программы дистанционной подготовки. Специалисты регионального центра обработки информации прошли обучение в Федеральном центре тестирования, а также повышение квалификации по вопросам информационной безопасности.

Участие в федеральных апробациях, проводимых Рособрнадзором, по проведению тренировочного экзамена по иностранному языку с разделом "Говорение", отработке модели информационного взаимодействия с ППЭ в электронном виде, тренировочных мероприятий по печати и сканированию, обеспечили практическую подготовку специалистов ППЭ.

Для усиления контроля за ППЭ организована работа регионального центра онлайн-видеонаблюдения на базе краевого центра образования. В режиме реального времени 14 онлайн-наблюдателей из числа общественных наблюдателей отслеживали сдачу экзаменов в крае.

Обновлены составы предметных комиссий для проверки заданий с развернутым ответом, по согласованию с Рособрнадзором произведена замена председателей предметных комиссий по четырем предметам. Всего привлечены 343 эксперта, из них с категорией "ведущий эксперт" – 6,7%, "старший эксперт" – 45,2%, "основной эксперт" – 48,1%.

Принятые меры способствовали улучшению показателей работы предметных и конфликтных комиссий: снизилась доля третьих проверок из-за рассогласованности в работе экспертов, сократилось число удовлетворенных апелляций о несогласии с выставленными баллами из-за ошибок при обработке и оценивании.

Количество нарушений Порядка проведения экзаменов участниками ЕГЭ по сравнению с прошлым годом сократилось (2017 год – 11; 2016 год –19).

Организационно-технологических нарушений в центре онлайн-видеонаблюдения не зафиксировано (2016 год – 2).

Итоговая оценка Рособрнадзора по результатам эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ в крае составила 517,12 баллов, что соответствует высокому уровню ("зеленая зона").

Организовано проведение региональных мониторинговых исследований по оценке готовности к обучению и индивидуального прогресса обучающихся в 1 классах, оценке индивидуальных достижений обучающихся, эффективности введения федеральных государственных образовательных стандартов в 4, 6, 8-х классах. Охват региональными мониторингами составил 56 748 чел.

Отдельные школы отобраны на федеральном уровне для участия в национальных исследованиях качества образования по основам безопасности жизнедеятельности (6, 8, 9 классы) – 656 чел., химии и биологии (10 классы) – 355 чел. Все общеобразовательные организации приняли участие в проведении Всероссийских проверочных работ во 2, 4 – 5, 11 классах (67 893 чел.).

Результаты исследований по оценке качества образования, Всероссийских проверочных работ используются общеобразовательными организациями в качестве элемента внутришкольной системы оценки качества, а также в целях проектирования методической работы и адресного повышения квалификации учителей.

Материалы оценочных процедур опубликованы на сайте Регионального центра оценки качества образования.

В сентябре краевой опыт проведения независимой оценки подготовки обучающихся представлен на Международной конференции Евразийской ассоциации оценки качества образования в г. Санкт-Петербург.

В октябре на заседании коллегии министерства подведены итоги организации в крае независимой оценки качества подготовки обучающихся для получения объективной информации о состоянии общего образования, управления системой образования и повышения качества подготовки обучающихся, определены приоритетные задачи совершенствования независимой оценки подготовки обучающихся по образовательным программам общего образования.

В крае созданы условия для проведения независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее – НОКОД). Общественным советом при министерстве объектами оценивания определены 413 образовательных организаций. На протяжении трех лет охват НОКОД в крае составляет 100%.

Отбор организации-оператора по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг организациями в сфере образования осуществлялся на конкурсной основе.

В соответствии с рекомендациями Минтруда России утвержден новый состав общественного совета, в котором выделена рабочая группа по проведению независимой оценки. Результаты НОКОД утверждены решением общественного совета от 22 сентября г. 2017 № 5. Суммарный балл по результатам независимой оценки в 2017 году увеличился до 114,96 баллов, что соответствует зоне "хорошо" (2016 год – 98,9).

Образовательные организации, занявшие 1 – 3 места в региональном рейтинге по результатам НОКОД, награждены дипломами министерства.

Результаты НОКОД и утвержденный План по улучшению качества работы организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и устранению недостатков, выявленных в 2017 году по результатам НОКОД, размещены на сайте bus.gov.ru и сайте министерства в разделе "Независимая система оценки качества".

**ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО,**

**ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ**

В крае выявлено и учтено 719 детей, оставшихся без попечения родителей, что на 4,1% меньше, чем в 2016 году (2016 год – 750).

Из общей численности детей, оставшихся без попечения, состоящих на учете в территориальных структурных подразделениях опеки и попечительства*,* передан на воспитание в замещающие семьи 801 ребенок, что на (2,9%) меньше, чем в 2016 году (2016 год – 825 детей), в т.ч.:

- под опеку и попечительство на безвозмездных условиях – 162 ребенка (2016 год – 205);

- под опеку и попечительство на возмездных условиях (по договору о приемной семье) – 542 ребенка (2016 год – 554);

- усыновлены гражданами РФ – 93 ребенка (2016 год – 64);

- усыновлены иностранными гражданами – 4 детей (2016 год – 2).

Уменьшение численности детей, оставшихся без попечения, переданных на воспитание в семьи на 24 ребенка (2,9%), связано с уменьшением численности выявляемых детей и уменьшением числа детей, находящихся под надзором в организациях для детей-сирот.

Вместе с тем, на 30 детей (47,6%) увеличилось количество детей, переданных гражданам Российской Федерации на усыновление.

На учете в территориальных структурных подразделениях опеки и попечительства состоит 5 626 детей, находящихся под опекой и попечительством (2016 год – 5 805): на безвозмездных условиях – 1 546 детей (2016 год – 1 917); на возмездных – 3 994 (2016 год – 3 794); под предварительной опекой и попечительством – 86 детей (2016 год – 94).

Уменьшение на 179 детей (3,1%) из числа детей, оставшихся без попечения, находящихся под опекой и попечительством, связано с уменьшением общей численности детей, оставшихся без попечения, и детей, нуждающихся в устройстве в семьи.

В реестры учета детей, оставшихся без попечения, имеющих и не имеющих жилые помещения, внесены сведения на 6 783 детей-сирот и детей. Из них в 2017 году: 1 094 детей (16%), имеющих жилое помещение на праве собственности (2016 год – 1 053 детей (15%); 1 641 ребенка (24%), имеющего право на пользование жилым помещением (2016 год – 1 955 (28%); 4 048 детей (60%) не имеющих жилых помещений (2016 год – 4 063 (57%).

В целях обеспечения защиты прав и интересов детей 689 родителей лишены и ограничены в родительских правах в отношении 851 ребенка (2016 год – 568 родителей/719 детей), в т.ч. 686 детей (2016 год – 586) у которых лишены/ограничены в правах оба родителя/единственный родитель. В отношении 51 ребенка родители восстановились в правах.

В региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоит 1 203 ребенка, (2016 год – 1 284), нуждающихся в устройстве в семью на воспитание. Поставлено на учет 304 анкеты, что на 153 анкеты больше, чем в 2016 году.

Деятельность по международному усыновлению осуществляют в крае   
4 агентства, из 3 стран: Испания, Израиль и Италия. В 2017 году поставлено на учет 46 семей-кандидатов в замещающие родители (2016 год – 71); 8 иностранных граждан (2016 год – 6). Поступили 34 отчета об условиях жизни и воспитания детей в семьях иностранных усыновителей.

В рамках соглашения с благотворительным фондом "Измени одну жизнь" размещено на сайте 364 видеосюжета о детях, находящихся в организациях для детей-сирот.

Заключено соглашение о сотрудничестве с Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией по размещению фотографий и производной информации о детях-сиротах на сайтах Министерства образования и науки Российской Федерации, "Радио России", в еженедельных выпусках радиожурнала "Детский вопрос" и в др. федеральных СМИ.

Деятельность по подбору, подготовке и сопровождению замещающих семей осуществляют 23 организации для детей-сирот. Курсовую подготовку прошли 639 граждан (2016 год – 682), в т.ч. 386 (2016 год – 402) приняли детей на воспитание. Осуществлено сопровождение 633 замещающих семей (2016 год – 554). Проведено 2 767 консультаций вне договора о сопровождении замещающих семей (2016 год – 2 590).

Центр по развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и постинтернатному сопровождению ведет методическое обеспечение деятельности по подбору, подготовке и сопровождению замещающих семей. Реализован проект "Семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей, старшего возраста, братьев и сестер, детей с ОВЗ".

Всего в крае 27 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которых воспитывается 877 детей.

На 2 единицы сократилось количество организаций для детей-сирот: ликвидированы детские дома № 3 и 11 в г. Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

В организациях для детей-сирот создано 111 групп с условиями проживания по семейному типу, максимально приближенные к домашним. В 12 организациях функционируют службы профилактики социального сиротства. Осуществляется работа по временной передаче воспитанников в семьи граждан на выходные, праздничные дни и каникулы.

В 25 организациях функционируют службы постинтернатного сопровождения выпускников с возможностью размещения в 15 социальных гостиных 68 чел., попавших в трудную жизненную ситуацию. С выпускниками проведено 754 консультации, заключено 354 договора о постинтернатном сопровождении.

Всего в крае 6 820 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоят на учете в территориальных структурных подразделениях опеки и попечительства, что на 4,2% меньше, чем в 2016 году (2016 год – 7 118 детей).

**ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

1. Система профессионального образования края представлена 47 организациями с контингентом около 80,8 тыс. обучающихся, в т. ч. 16 вузами с контингентом 51,7 тыс. чел. и 31 профессиональной образовательной организацией с контингентом 29,1 тыс. чел. в т.ч. по программам:
2. - высшего образования – 47,7 тыс. чел.;
3. - специалистов среднего звена – 26,1 тыс. чел.;
4. - квалифицированных рабочих, служащих – 7 тыс. чел.
5. В профорганизациях края работает более 10 тыс. чел., 40% из которых – педагоги. В научно-образовательном секторе занято 2,8 тыс. работников, в числе которых почти 400 докторов и 2 000 кандидатов наук.
6. Подготовка кадров осуществлялась по 125 специальностям высшего, 124 специальностям и 75 профессиям среднего профессионального образования.
7. В целях создания конкурентоспособной системы среднего профессионального образования (далее – СПО), обеспечивающей подготовку высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, реализуются комплексы мер, направленные на:
8. - совершенствование системы среднего профессионального образования на 2015 – 2020 годы, утвержденный распоряжением Правительства края от 16 сентября 2015 г. № 634-р;
9. - совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях, на развитие системы среднего профессионального образования, с учетом совмещения теоретической подготовки с практическим обучением на предприятии, в Хабаровском крае на 2015 – 2018 годы.
10. В соответствии с планом оптимизации происходит укрупнение сети профессиональных образовательных организаций. В 2017 году реорганизованы 4 учреждения.

Формируется объективный прогноз потребности в рабочих кадрах и специалистах среднего звена, что является приоритетной задачей. Объемы контрольных цифр приема сохраняются в течение трех лет и составляют более 8 тыс. бюджетных мест (очно/заочно).

С 01 сентября 2017 года начата подготовка по 23 новым рабочим профессиям и специальностям СПО: в соответствии с новыми ФГОС с учетом требования стандартов WorldSkills – 18 направлений; для ТОСЭР и инвестпроектов – 1; согласно прогнозу потребности от минэкономразвития края – 4.

В 2017 году выпуск специалистов и рабочих кадров составил 17,2 тыс. чел., из них по очно – 10,5, в т.ч. по профессиям и специальностям – 6,7 тыс. чел.

На 2,6% увеличилось количество выпускников очной формы, трудоустроившихся в течение первого года после выпуска (2017 год – 74,3%; 2016 год – 71,7%), снизилось количество выпускников, не получивших направление на работу (2017 год – 3,3%; 2016 год – 3,6%), доля продолживших обучение составила – 11,4%, призванных на военную службу – 8,9%, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 2,1% (2016 год – 13,8%; 8,2%; 2,7% соответственно).

Профорганизации располагают возможностью осуществлять профессиональное обучение, повышение квалификации и переподготовку граждан более чем по 166 образовательным программам сроком от 1 до 9 месяцев. Создана необходимая материально-техническая база, сформирован квалифицированный педагогический состав. Программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования во всех организациях профессионального образования. В 2017 году краткосрочную подготовку прошли около 83,5 тыс. чел. (11,5% от экономически активного населения).

В многофункциональных центрах прикладных квалификаций в г. Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре обучение прошли более 600 чел.

В системе СПО обучается около тысячи инвалидов и лиц с ОВЗ. Безбарьерная среда сформирована в 9 краевых профессиональных образовательных организациях (32%). На базе Комсомольского-на-Амуре колледжа технологий и сервиса создана базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку систему инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ г. Комсомольска-на-Амуре, Амурска, рп. Солнечный. Ее цель – обеспечение доступности СПО, профессиональное обучение инвалидов и лиц ОВЗ; обучение и методическая поддержка специалистов, работающих в условиях инклюзивного образования; помощь родителям детей с ОВЗ.

В 2017 году проведено 4 конкурса профмастерства и региональные этапы Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 4 укрупненным группам специальностей СПО.

Создан Региональный центр развития движения "Абилимпикс". Реализуется план мероприятий по развитию движения "Абилимпикс" в Хабаровском крае.

В октябре 2017 года состоялся Чемпионат Хабаровского края "Абилимпикс", в котором по 12 компетенциям соревновались 61 чел. из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.

В образовательный процесс внедряются практико-ориентированные модели обучения, апробируются современные модели дистанционного обучения. Элементы "дуального" обучения внедрены в 7 организациях по 10 профессиям и 6 специальностям с предприятиями авиастроительной, судостроительной, транспортной, сельскохозяйственной, горнодобывающей, лесодобывающей, строительной и машиностроительной отраслей. Статус краевых инновационных площадок присвоен 10 профорганизациям.

В рамках деятельности 14 учебно-производственных кластеров и педагогического образовательного кластера создается сеть специализированных центров компетенций WorldSkills (в 2016 году по стандартам WorldSkills аккредитован СЦК по компетенции "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", в 2017 году сертификаты получили 5 СЦК). С целью мотивации выпускников школ к выбору перспективных для края профессий и специальностей действует сайт "Атлас профессий", выпущен тематический журнал "Навигатор востребованных профессий", проведен образовательный профориентационный фестиваль "Обрфест STURT UP".

В системе СПО работают более 1,8 тыс. педагогических работников, из них в возрасте до 35 лет – 24%. Средний возраст − 47 лет. В 2017 году повысили квалификацию более 45%. В рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства в 2017 году прошли обучение 25 специалистов предприятий и организаций.

Приоритетом в деятельности системы СПО является обеспечение качества подготовки специалистов.

По результатам государственной итоговой аттестации 81% выпускников по программам СПО получили оценки "хорошо" и "отлично", из них 11% − дипломы "с отличием". Процедуру профессионально-общественной аккредитации в отраслевых общественных объединениях работодателей прошли 3 организации по 11 профессиональным образовательным программам. Продолжает работу система независимой оценки квалификаций выпускников: в 2017 году сертификаты получили около тысячи чел. (19,5% от выпуска очного отделения), в т.ч. впервые – 60 выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (по 4 программам из 2 организаций).

1. Проведен XIX Краевой конкурс молодых ученых и аспирантов – 21 конкурсант награжден премиями на общую сумму 295 тыс. руб.
2. Ко Дню российской науки традиционно проведен краевой конкурс на соискание премии Губернатора края в области науки и инноваций для молодых ученых, лауреатам премии вручено 4 премии на общую сумму 600 тыс. руб.
3. Проведен конкурс на соискание премии Губернатора края в области профессионального образования. Соискателями премии стали 19 чел. из числа профессорско-преподавательского состава и педагоги, в т.ч. молодые преподаватели в возрасте до 30 лет.
4. Проведен конкурс на предоставление грантов в форме субсидий из краевого бюджета на реализацию проектов в области гуманитарных, общественных и фундаментальных и технических наук. Финансовую поддержку получили 22 проекта на сумму более 6,6 млн. руб. В области фундаментальных исследований поддержаны 12 проектов (всего – 55) на общую сумму свыше 4 млн. руб. на реализацию проектов по изучению наноструктур, свойств акустических и магнитных волн, по синтезированию новых материалов, изучению гидрологических процессов, лечению глазных болезней. В направлении гуманитарных и общественных наук поддержаны 10 проектов (всего – 31) на сумму 2,6 млн. руб. на реализацию проектов по экономике, международной кооперации, педагогике, филологии и др.
5. Продолжены выплаты стипендий им. Н.Н. Муравьева-Амурского аспирантам очной формы обучения, как одного из стимулов научной активности молодых ученых. На конкурсной основе выплачено 20 стипендий сумму более 1,5 млн. руб.
6. В течение 5 лет сборная Хабаровского края принимает участие в Национальных чемпионатах "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)".
7. В 2017 году по итогам общекомандного зачета край занял 10 место в рейтинге субъектов Российской Федерации (2016 год – 14 место).
8. В октябре на Мировом чемпионате WorldSkills International Abu-Dhabi – 2017 в составе сборной России край представляла Маргарита Дерунец – ученица Хабаровской школы № 68, ставшая серебряным призером соревнований по компетенции "Электромонтажные работы".
9. В 2017 году в пилотном режиме проводилась апробация Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста с участием ведущих образовательных организаций и предприятий приоритетных отраслей экономики – авиа- и судостроения, лесной и угольной промышленности.
10. На основе договоров о сотрудничестве актуализированы образовательные программы в соответствии с современными требованиями работодателей, проведена педагогическая стажировка наставников (90 чел.), представители предприятий (27 чел.) приняли участие в государственной итоговой аттестации студентов.
11. Модель подготовки высококвалифицированных рабочих кадров для промышленных предприятий края признана одной из лучших в Российской Федерации и представлена на XI Международной конгрессе-выставке "Global Education – образование без границ".
12. В рамках мероприятий "дорожной карты" внедрения Стандарта проведена пилотная апробация демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 5 компетенциям. По итогам 2017 года демонстрационный экзамен проведен в 6 профессиональных образовательных организациях по 11 компетенциям Ворлдскиллс (Сварочные технологии, Электромонтаж, Токарные работы на станках с ЧПУ, Фрезерные работы на станках с ЧПУ, Производственная сборка изделий авиационной техники, Машинист трелёвочных машин, Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Парикмахерское искусство и Технология моды, Машинист бульдозера, Машинист экскаватора). Всего в демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс участвовали 270 выпускников.
13. Проведен аудит существующей материально-технической базы в профессиональных образовательных организациях. Обеспеченность по профессиям и специальностям из Перечня ТОП-50 составила около 61%.

Создан Межрегиональный центр компетенций на базе Губернаторского авиастроительного колледжа г. Комсомольска-на-Амуре. Общий объем финансирования в 2017 году составил 169 млн. руб.

**КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ**

Основной задачей кадровой политики Хабаровского края в сфере образования является обеспечение постоянного притока и закрепления квалифицированных специалистов, непрерывное повышение их профессионализма.

В результате проведенной работы улучшились основные показатели, характеризующие качественный состав педкадров. Так, средний возраст педагога составил 45,6 лет. Доля молодых учителей в возрасте до 35 лет составила 23,5%. Высшее образование имеют 87% педагогов, 45% – аттестованы на высшую и первую квалификационные категории. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, составила 90,3%, в т.ч. по вопросам введения ФГОС ОВЗ **–** 53%. В рамках федерального проекта по поддержке и распространению финансовой грамотности повысили квалификацию 405 педагогов. Доля руководителей, освоивших современный образовательный менеджмент составляет 87%.

Для развития кадрового ресурса отрасли, в т.ч. внедрению проектного планирования, реализуются проекты "Педкластер27" и "Практика эффективного управления".

В рамках проекта "Педкластер27" получили развитие новые формы допрофессиональной психолого-педагогической подготовки школьников – открыта краевая каникулярная школа "Профессиональная проба", в которой приняли участие более 300 школьников, расширилась сеть 7 – 11-х классов педагогической направленности. С учетом прогноза дополнительной кадровой потребности в вузах открыты 3 новые программы двухпрофильного бакалавриата. Всего по договорам о целевом приеме и целевом обучении по образовательным программам высшего образования обучается 360 чел., в т.ч. 60 – поступили в 2017 году.

* + 1. Реализация кластерной модели подготовки квалифицированных педагогических кадров положительно сказывается на количественном составе молодых специалистов и их закреплении. В 2017 году образовательные организации прибыло 345 молодых специалистов, в т.ч. 18 целевиков. Их закрепляемость после первого года работы составила 82,3%.
  1. Продолжена работа по обеспечению высококвалифицированными кадрами учреждений социальной сферы, расположенных в отдаленных и труднодоступных муниципальных районах. Благодаря поддержке из краевого бюджета в отрасль "Образование" привлечено 435 специалистов, 75 из которых – в 2017 году.

Реализация мероприятий проекта "Практика эффективного управления" направлена на внедрение проектного планирования в сфере образования муниципальных районов и городских округов. Опыт руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, заслушан на Совете по вопросам общего образования в Советско-Гаванском районе.

В системе среднего профессионального образования края работает 1,8 тыс. педагогов, из них в возрасте до 35 лет – 24%. Средний возраст – 47 лет. Высшее образование имеют 86,2% педагогов, 49% − аттестованы на высшую и первую квалификационные категории. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации в 2017 году, составила 45%.

Министерство активно работает над стимулированием педагогического творчества и развитием системы поощрения.

В 2017 году награждено более 1 250 работников:

- государственными наградами – 1 чел.;

- ведомственными формами поощрения – 129 чел.;

- наградами Хабаровского края, Правительства и Губернатора края – 49 чел.;


- наградами министерства образования и науки края – 1 075 чел.

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО**

****

**МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО**

Министерство образования и науки края продолжает работу по развитию международного сотрудничества в области науки и образования, повышению привлекательности образования на русском языке.



В рамках двусторонних соглашений и реализации мероприятий сотрудничества 9 делегаций образовательных организаций края посетили иностранные государства. В ходе визитов в образовательные организации Хабаровского края 11 иностранных делегаций приняли участие в мероприятиях: фестиваль спорта для студентов, студенческая олимпиада, семинары, научно-практические конференции, фестиваль "Технофест – 2017", традиционная летняя школа для студентов и преподавателей.

Проведены 3 официальные встречи с иностранными делегациями Японии и Китая.

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ**

В 2017 году расходы консолидированного бюджета края на образование предусмотрены в сумме 31 463,9 млн. руб. или 26% (2016 год – 29 693,6 млн. руб./27%) от общей суммы расходов консолидированного бюджета края.

Объем бюджетных ассигнований министерству утвержден в объеме 21 132,8 млн. руб. Расходование средств осуществлялось в рамках госпрограмм.

Основной задачей в 2017 году стало обеспечение стабильного финансирования расходов отрасли, выполнение указов Президента Российской Федерации, выполнение обязательств по переданным полномочиям, обязательств по социальным выплатам перед получателями льгот.

В целях обеспечения расходных обязательств бюджетные ассигнования направлялись на:

- предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям – 12 438 млн. руб.;

- на обеспечение деятельности подведомственной сети – 6 564,7 млн. руб.;

- выплаты денежных средств на содержание подопечных детей в семьях опекунов и приемных семьях, оплату труда приемным родителям, а также единовременные выплаты при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью – 1 396,9 млн. руб.;

- реализацию 2 госпрограмм Российской Федерации и 1 федеральной целевой – 258 млн. руб.;

- проведение региональных этапов WorldSkills – 107 млн. руб.;

- организацию летнего оздоровительного отдыха детей – 161,5 млн. руб.;

- реализацию госпрограмм, соисполнителем по которым является министерство – 19,3 млн. руб.;

- прочие расходы – 187,4 млн. руб.

Осуществлялся ведомственный финансовый контроль за финансово-хозяйственной деятельностью подведомственных организаций. Проведены 37 плановых контрольных мероприятия: ревизий – 18, аудиторских проверок – 19. По обращениям государственных органов, жалобам граждан и поручениям министерства проведено 16 тематических проверок.

**ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ   
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ**

В 2017 году в рамках переданных министерству образования и науки края полномочий Российской Федерации в сфере образования осуществлялись: государственный контроль (надзор) в сфере образования (включая федеральный государственный надзор в сфере образования, федеральный государственный контроль качества образования), лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности, подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях, ученых званиях.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)**

**В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

Приоритетным направлением государственного контроля (надзора) было предупреждение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования, усиление взаимодействия с учредителями, руководителями организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по профилактике правонарушений.

Выполнение программы профилактики привело к сокращению числа проверок, по итогам которых выявились грубые нарушения требований законодательства об образовании, уменьшению количества неисполненных предписаний и запретов на прием в образовательные организации.

За 11 месяцев 2017 года проведены плановые проверки в отношении 6 органов местного самоуправления (2016 год – 7), 200 организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории края (16,5% от общего числа организаций) (2016 год – 239/19,8%).

По итогам плановых проверок в отношении 100% (2016 год – 100% от общего числа проверок) органов местного самоуправления и 89,5% (2016 год – 89,5% от общего числа проверок) в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность, выданы предписания об устранении нарушений. По результатам 18,5% (2016 год – 24,7%) проверок возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении 37 должностных и юридических лиц (2016 год – 59).

Контроль за исполнением предписаний осуществлялся в ходе проведения 189 (2016 год – 224) внеплановых проверок, по итогам которых возбуждено 4 (2016 год – 5) дела об административных правонарушениях. В связи с неисполнением предписаний министерства был запрещен прием в 4 (2016 год – 5) организации, осуществляющие образовательную деятельность г. Хабаровске, а также в Ульчском, Хабаровском и Николаевском районах.

По итогам рассмотрения дел к административной ответственности привлечено 17 должностных и 3 юридических лица (2016 год – 28/2).

К проведению мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного надзора в сфере образования, федерального государственного контроля качества образования, лицензионного контроля привлечено 74 эксперта (2016 год – 19).

Показатели эффективности деятельности министерства по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере образования, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2013 г. № 2256-р, выполнены в полном объеме.

**ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

За 11 месяцев 2017 года в министерство образования и науки края подано 271 заявление о лицензировании образовательной деятельности (2016 год – 451), из них о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности 30 заявлений (2016 год – 36), о переоформлении лицензии 229 заявлений (2016 год – 396), о досрочном прекращении действия лицензии 12 заявлений (2016 год – 13).

Приняты решения о предоставлении (переоформлении) 250 лицензий (2016 год – 421), отказано в предоставлении (переоформлении) лицензии 9 соискателям лицензии и лицензиатам (2016 год – 11).

К проведению внеплановых выездных проверок в рамках лицензирования образовательной деятельности были привлечены 152 эксперта (2016 год – 143).

Сократились сроки и повысилось качество межведомственного взаимодействия при предоставлении государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности, в том числе в электронной форме.

Обеспечена возможность подачи заявлений о предоставлении государственной услуги в электронном виде через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). За отчетный период через Портал государственных и муниципальных услуг Хабаровского края подано 98 заявлений (2016 год – 7).

Все организации, осуществляющие образовательную деятельность, имеют лицензии на осуществление образовательной деятельности. Отсутствуют факты приостановления действия лицензии на осуществление образовательной деятельности, ее аннулирования.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ   
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

За 11 месяцев 2017 года в министерство образования и науки края подано 47 заявлений о предоставлении государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности (2016 год – 112), из них 20 заявлений о государственной аккредитации образовательной деятельности отдельных общеобразовательных программ и укрупненных групп направлений подготовки (2016 год – 13), 27 о переоформлении свидетельств о государственной аккредитации (2016 год – 99).

Через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) края и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) было подано 14 заявлений (2016 год – 2).

К проведению аккредитационных экспертиз образовательной деятельности были привлечены 92 (2016 год – 49) эксперта.

Все образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные, профессиональные образовательные программы, имеют свидетельства о государственной аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И (ИЛИ) О**

**КВАЛИФИКАЦИИ, ОБ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЯХ, УЧЕНЫХ ЗВАНИЯХ**

За 11 месяцев 2017 года путем проставления апостиля подтверждены 93 документа об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях, ученых званиях (2016 год – 93). Отказов в подтверждении документов не было.

**НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРАВОВОЕ**

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ**

В 2017 году министерством образования и науки края была продолжена нормотворческая деятельность, направленная на совершенствование нормативно-правовой базы в сферах ведения и полномочий министерства, деятельность по правовому обеспечению министерства, обеспечению соблюдения законодательства Российской Федерации и края в области образования, науки, опеки и попечительства над несовершеннолетними, а также деятельность в сфере государственных закупок для нужд министерства и подведомственных ему учреждений.

Из запланированных к разработке и принятию в 2017 году 11 проектов постановлений Правительства края, ответственным исполнителем которых являлось министерство, в установленные сроки подготовлены все постановления, что позволило ежеквартально выполнить соответствующий показатель оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти края.

Значительное количество проектов постановлений Губернатора и Правительства края было подготовлено и передано для подписания вне плана, в целях приведения действующих нормативных правовых актов краевого уровня в соответствие с вновь принятыми федеральными законами и иными нормативными правовыми актами и (или) в целях совершенствованиях их положений. 22 проекта распоряжений и постановлений Губернатора и Правительства края было разработано структурными подразделениями министерства в течение года (в 2016 году – 24). 218 проектов постановлений и распоряжений, подготовленных иными органами исполнительной власти края, затрагивающих права и интересы министерства, проэкспретированы и согласованы министерством.

Кроме указанных правовых актов Губернатора и Правительства края министерством разработано 1 811 проектов нормативных правовых, правовых актов, и иных документов по различным вопросам его основной деятельности (нормативных правовых актов (приказов) – 36 (в 2016 году – 48); правовых актов, не носящих нормативный характер (распоряжения) – 1 753 (в 2016 году – 2 060).

По всем указанным проектам управлением правовой работы и организации государственных закупок была проведена правовая (юридическая) и антикоррупционная экспертиза, в результате чего не допущено вынесение в отношении них протестов и представлений прокуратуры, а также оспаривание в судах их отдельных положений или в целом.

В 2017 году проведена большая работа по подготовке и заключению государственных контрактов, договоров и соглашений различного характера, подготовке уставов (изменений в уставы) краевых государственных учреждений, подведомственных министерству, представлению интересов министерства в судах. Эта деятельность позволила осуществить необходимое правовое обеспечение деятельности министерства в целом, а также его отдельных структурных подразделений, в том числе территориальных структурных подразделений, реализующих полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, учреждений, подведомственных министерству, а также организовать и реализовать взаимодействие с партнерами министерства – контрагентами по договорам и соглашениям, заключенным по различным вопросам. Всего подготовлено и заключено 9 договоров (в 2016 году – 25); 375 государственных контрактов (в 2016 году – 350); 32 соглашения (в 2016 году – 19). На конец года подготовлено, согласовано с министерством инвестиционной и земельно-имущественной политики края и принято 18 новых уставов подведомственных министерству организаций и изменений в действующие уставы.

Обеспечено представительство и защита интересов министерства в 22 судебных делах (в 2016 году – 17), в целях чего были подготовлены и направлены в суды общей юрисдикции и арбитражные суды необходимые в соответствии с процессуальным законодательством исковые заявления, отзывы, иные процессуальные документы. В результате участия в судебных заседаниях в качестве стороны по различным делам с различным процессуальным положением вынесено судебных решений в пользу министерства на сумму 1 576 846,7 руб., (фактически на конец года взыскано 241 314,36 руб., на стадии взыскания 1 337 532,34 руб.), сохранены бюджетные средства в результате выигранных дел на сумму 1 072 306,58 руб.

В течение года проведена большая работа по осуществлению государственных закупок для нужд министерства. Ряд закупок организовано централизовано для нужд подведомственных министерству учреждений. Всего в течение года размещено 335 закупок (в 2016 году – 313) на общую сумму 81 633 тыс. руб. (в 2016 году – на сумму 130 212 тыс. руб.). Как и по вопросам подготовки нормативных правовых актов, в ходе и по результатам проведения закупок министерством не допущено нарушений требований действующих нормативных правовых актов, обеспечено своевременное и качественное проведение всех предусмотренных законом процедур, обеспечено ведение реестра государственных контрактов министерства. В результате выявления фактов неисполнения (ненадлежащего исполнения) контрагентом своих обязательств по контракту по 2 закупкам подготовлены и направлены в адрес второй стороны контракта претензии с требованием исполнения обязательств и уплаты неустойки (в 2016 году – 6).

В соответствии с требованиями законодательства организовано проведение ведомственного контроля в сфере закупок, а именно, своевременно и в установленном порядке был сформирован и утвержден План проверок, который неукоснительно соблюден по срокам и выполнен в полном объеме.

**КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА**

**И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,**

**ПОСТАНОВЛЕНИЙ И РАСПОРЯЖЕНИЙ**

**ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ**

В министерстве образования и науки края организован контроль за своевременным исполнением поручений Президента и Правительства Российской Федерации, постановлений и распоряжений Губернатора и Правительства края.

За последние три года отмечается динамика роста количества документов, поступивших на исполнение в министерство и поставленных на контроль.

Все документы выполняются в соответствии с установленными сроками, нарушений нет.

Снятие документа с контроля осуществляется после уведомления Главного контрольного управления Губернатора и Правительства края.

В 2017 году выполнено и снято с контроля 272 документа, в том числе 265 поручений Президента, Правительства Российской Федерации и иных документов во исполнении указов Президента Российской Федерации.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ДОКУМЕНТЫ НА КОНТРОЛЕ | 2015 | 2016 | 2017 |
| Поручения Президента и Правительства Российской Федерации | | | |
| Поручения Президента Российской Федерации | 12 | 12 | 22 |
| Поручения Правительства Российской Федерации | 134 | 207 | 215 |
| Иные документы по исполнению указов Президента Российской Федерации | 97 | 115 | 122 |
| Итого | 243 | 334 | 359 |
| Постановления, распоряжения Губернатора и Правительства края | | | |
| Постановления Губернатора края | 18 | 21 | 22 |
| Распоряжения Губернатора края | 72 | 78 | 91 |
| Постановления Правительства края | 26 | 16 | 12 |
| Распоряжения Правительства края | 65 | 87 | 99 |
| Итого | 181 | 202 | 224 |
| ВСЕГО НА КОНТРОЛЕ | **424** | **536** | **583** |

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ**

В сводный Перечень государственных услуг (функций) Хабаровского края включены 13 услуг и 1 контрольно-надзорная функция министерства, в т.ч. 6 из них предоставляются через Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг. По всем услугам утверждены административные регламенты.

Все государственные услуги можно получить электронным способом через федеральный и региональный Порталы <https://www.gosuslugi.ru> и <https://uslugi27.ru>, в т.ч. 4 услуги полностью электронные – конечный результат потребитель получает в электронном виде, в том числе на сайте министерства (<https://edu27.ru/>).

За 11 месяцев 2017 года предоставлено 9 169 услуг (2016 год – 10 756).

Для информирования населения о возможностях получения государственных услуг данные размещены на сайте министерства (<https://edu27.ru/>), образовательной сети "Дневник.ру", на официальных аккаунтах ведомства (<https://twitter.com/Minobrnauki27> и <https://www.proobraz27.ru>), а также в местах приема граждан.

Кроме этого, информация о предоставлении услуг министерства освещается в рамках информационных встреч с населением, обсуждения государственной программы "Развитие образования в Хабаровском крае" и Народной программы края. В краевых и районных СМИ вышло более 30 публикаций.



**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА**

Продолжил работу общественный совет при министерстве образования и науки края. В 2017 году произошла плановая ротация состава совета, в который впервые вошли представители Общественной палаты Хабаровского края, благотворительной общественной организации "Союз женщин Хабаровского края", АНО "Изумрудный город" и АНО "Дальневосточный центр социальных технологий".



Работа общественного совета проводилась в соответствии с планом. Основной формой остаётся проведение очных и заочных заседаний, мероприятий общественного контроля, участие членов совета в обсуждении госпрограмм Хабаровского края и информационных встречах.

На заседаниях совета рассматриваются актуальные вопросы, касающиеся отрасли "Образование", среди них: организация проведения и утверждение результатов независимой оценки качества образования; общественная экспертиза проекта постановления Правительства Хабаровского края "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 24 сентября 2014 г. № 336-пр "Об утверждении Порядка предоставления путевок детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях), в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний, а также оплаты их проезда к месту лечения и обратно"; поиск конкурентных способов выбора поставщиков на рынке услуг дошкольного образования и психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; обсуждение взаимодействия образовательных учреждений и делового сообщества по вопросу профессиональной подготовки и переподготовки кадров.

Руководители министерства участвуют в заседаниях общественного совета. Это позволяет выстраивать открытый диалог общества с властью, совместно искать пути решения имеющихся проблем для тех категорий граждан, интересы которых общественники представляют в совете.


**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАСЕЛЕНИЕМ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ**

****

В течение 2017 года проведено 11 информационных встреч руководителей министерства с представителями общественных объединений, педагогами, родителями, жителями муниципальных образований края.

Встречи проводились в целях повышения эффективности взаимодействия министерства с населением, а также информирования жителей о развитии системы образования и деятельности Правительства края.

Сотрудники министерства информируют жителей Дальневосточного Федерального округа о социально значимых проектах и перспективах развития края.

****

**ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН**


В министерство образования и науки края поступило 1 684 обращения, что на 4% меньше аналогичного периода прошлого года (1 759 обращений).

Одним из важных направлений работы является организация и проведение личных приемов граждан руководителями министерства. Проведено 53 личных приема граждан, в том числе 12 выездных. По итогам личных приемов даны поручения, которые исполнены в установленные сроки.

Снижению количества обращений, поступивших в 2017 году, способствовал комплекс мероприятий министерства, направленных на устранение причин обращения граждан в органы исполнительной власти края.


На сайте министерства в разделе "Обращения граждан" имеется рубрика "Вопрос-ответ", где ежеквартально размещается информация по наиболее актуальным для населения вопросам.

Министерством проведены семинары-совещания по вопросам совершенствования работы по рассмотрению обращений граждан для руководителей и специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций, подведомственных министерству, территориальных подразделений опеки и попечительства г. Хабаровска, Нанайского, Хабаровского, Ванинского и Советско-Гаванского муниципальных районов.



Большая работа проводится по информационному взаимодействию с населением. В ходе проведения информационных встреч, выездных личных приемов, рабочих поездок в муниципальные образования края, а также вебинаров работники образовательных организаций, представители родительской и педагогической общественности, граждане также получают ответы на наиболее актуальные вопросы системы образования от руководителей и специалистов министерства.


Сотрудниками министерства оказано 2 004 консультации, в том числе по телефонам "горячей линии" – 1 457.

****

**ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ**


**МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ**


**ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 2018 ГОД**















**ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ**

**МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ**

**ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 2018 ГОД**

ПРОЕКТ № 1

**"Современное образование" (2017 – 2018 гг.)**

**Куратор:** Федосов А.В.

**Руководитель проекта:** Кузнецова А.Г.

**Руководители блоков мероприятий:**

|  |  |
| --- | --- |
| Блок: Современная образовательная среда для школьников | Бруцкий В.А., начальник управления ресурсного обеспечения и имущественного комплекса министерства образования и науки края |
| Блок: Доступное дополнительное образование для детей | Мацко Ю.Е., начальник управления воспитания и дополнительного образования министерства образования и науки края |
| Блок: Рабочие кадры для передовых технологий | Шадуя Е.В., начальник управления профессионального образования министерства образования и науки края |

**Администраторы проекта:** Король А.М., первый заместитель министра образования и науки края;Ханцевич О.Г., заместитель начальника управления организационно-кадровой и аналитической работы – начальник сводно-аналитического отдела.

**Соисполнители:** министерство строительство края, министерство экономического развития края, администрация г. Комсомольска-на-Амуре, Комсомольского, Нанайского, Ульчского муниципальных районов

**Цель проекта:** обеспечить повышение качества образования в крае за счет создания более тысячи новых школьных мест, регионального модельного центра дополнительного образования детей, повышения охвата дополнительным образованием детей до 83%, перевода 50% профессиональных образовательных организаций на подготовку кадров по ТОП-50.

**Результат:**

- создание 1 135 новых ученических мест;

- создание регионального модельного центра дополнительного образования детей, увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования до 83%;

- обеспечение подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям в 50% краевых профессиональных образовательных организаций.

**План-график реализации проекта в 2018 году:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контрольная точка | Мероприятие | Ответственный |
| **Современная образовательная среда для школьников** | | |
| 01.03.2018 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии по объекту "Школа на 300 мест в с. Найхин, Нанайский район" | Бруцкий В.А. |
| 01.04.2018 | Подготовлены и направлены предложения о перераспределении в Перечне КАИП на 2018 год объемов финансирования краевого бюджета в адрес министерства строительства края и министерства экономического развития края (при необходимости). Предложения учтены в проекте Перечня КАИП на 2018 год | Бруцкий В.А. |
| 01.07.2018 | Согласованы изменения, вносимые в перечень КАИП на 2018 год, в части обеспечения необходимого объема финансирования за счет средств краевого бюджета объектов общеобразовательных организаций. Уточненный перечень КАИП на 2018 год утвержден | Бруцкий В.А.  Калашников В.Д. Пепеляев К.Ю. |
| 01.10.2018 | Создано 80 ученических мест за счет ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства "Школа на 80 мест с детским садом на 20 мест в п. Галичный Комсомольского района" | Бруцкий В.А.  Пепеляев К.Ю.  Коломыцев А.В. |
| 31.12.2018 | Контроль за ходом строительства объекта "Школа на 300 мест в с. Найхин". Техническая готовность объекта не менее 40 % | Бруцкий В.А.  Пепеляев К.Ю.  Саватеев В.И. |
| **Доступное дополнительное образование для детей** | | |
| 01.05.2018 | Проведена профильная смена "Созвездие Juniorskills". Не менее 100 детей прошли обучение в рамках профильной смены | Мацко Ю.Е. |
| 01.12.2018 | Проведены региональные соревнования JuniorSkills в рамках отборочного этапа Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) не менее чем по 7 компетенциям | Мацко Ю.Е. |
| Сформирован региональный компонент федерального навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, размещен в сети "Интернет" | Мацко Ю.Е. |
| 31.12.2018 | Обеспечено функционирование детского технопарка "Кванториум" в г. Комсомольске-на-Амуре. Не менее 900 детей в возрасте от 5 до 18 лет обучаются по дополнительным общеразвивающим программам технической и естественно-научной направленности | Кускова Л.А. |
| **Рабочие кадры для передовых технологий** | | |
| 01.07.2018 | Проведена государственная итоговая аттестация, в т.ч. в формате демонстрационного экзамена с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия по ключевым компетенциям | Шадуя Е.В. |
| 20.12.2018 | Получены сертификаты об аккредитации специализированных центров компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия в 8 профессиональных образовательных организациях края | Шадуя Е.В. |
| Завершен цикл реализации дополнительных профессиональных программ. Доля руководителей и педагогических работников краевых профессиональных образовательных организаций, прошедших обучение по дополнительных профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по ТОП-50, увеличена до 30% | Шадуя Е.В. |
| 25.12.2018 | Организован и проведен региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) с участием 100% профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству края | Шадуя Е.В. |
| 31.12.2018 | 70% краевых профессиональных образовательных организаций перешли на подготовку кадров по ТОП-50 | Шадуя Е.В. |

ПРОЕКТ № 2

**"Компас самоопределения"**

**Куратор:** Хлебникова В. Г.

**Руководители проекта:** Алексеева Ю. Н., Кузнецова Ж.Б.

**Оператор проекта:** Кочетова Е.В.

**Соисполнители:** Мацко Ю.Е., Шадуя Е.В., Кочетова Е.В., Щелкун Н.И., ОМСУ, образовательные организации края, профессиональные педагогические сообщества, Региональное учебно-методическое объединение, профессиональные образовательные организации, отраслевые министерства.

**Цель проекта:** создание среды в образовательных организациях края, способствующей самоопределению и самореализации обучающихся с учетом потребностей регионального рынка труда.

**Результат:**

- создание и реализация муниципальных программ и моделей самоопределения и профессиональной ориентации воспитанников и обучающихся;

- разработка, апробирование и описание организационно-управленческих моделей организации образовательной деятельности по направлениям ранней профориентации, предпрофильного и профильного образования воспитанников и обучающихся с учетом потребностей регионального рынка труда;

- разработка и внедрение системы портфолио для образовательных организаций края, отражающая реальные достижения обучающихся и уровень их готовности к выбору будущей профессии (специальности);

- создание системы подготовки обучающихся с ОВЗ и инвалидностью к конкурсному движению Абилимпикс в крае;

‑ создание условий для социализации детей с ОВЗ и инвалидностью в крае.

**Показатели:**

- не менее 95% доли образовательных организаций, в которых введена система портфолио, отражающая реальные достижения обучающихся и уровень их готовности к выбору будущей профессии;

-  не менее 120 педагогических работников общего образования – тьюторов и муниципальных кураторов проекта, не менее 500 педагогических работников общего образования повысили квалификацию по вопросам организационного и информационно-методического сопровождения системы самоопределения и профессиональной ориентации воспитанников и обучающихся;

- не менее 80% учреждений, реализующих АООП, не менее 5% общеобразовательных учреждений края вовлечены в конкурсное движение Абилимпикс;

- 95% выпускников учреждений, реализующих АООП включены в программы профессиональной ориентации и социализации в зависимости от психофизических особенностей и возможностей здоровья.

**План-график реализации проекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контрольная точка | Мероприятие | Ответственный |
| 01.02.2018 | Организация инновационной деятельности общеобразовательных организаций по вопросам профориентации и самоопределения школьников | Хлебникова В.Г.  Кочетова Е.В. |
| январь | Проведен вебинар для муниципальных кураторов проекта о перспективах развития краевого проекта | Кочетова Е.В. |
| январь – май | Школьные этапы Чемпионата Абилимпикс в краевых учреждения, реализующих АООП | Хлебникова В.Г.  руководители краевых учреждений |
| 24.02.2018 | Разработаны методические рекомендации по созданию портфолио обучающихся общеобразовательных организаций | Кочетова Е.В.  Хлебникова В.Г. |
| в соответствии с графиком | Проведены курсы для специалистов муниципальных методических служб по профессиональной ориентации, самоопределению и самореализации школьников, в т.ч. обучению основам самозанятости и предпринимательства | Кочетова Е.В. |
| 01.03.2018 | Разработаны и скорректированы муниципальные программы по самоопределению и самореализации школьников | Хлебникова В.Г. |
| 01.03.2018 | Разработана рабочая программа модуля курсов повышения квалификации для педагогических работников образовательных организаций кадетской направленности | Кочетова Е.В. |
| март | Презентация муниципальных проектов на выездном заседании совета по вопросам общего образования министерства в г. Амурске | Кочетова Е.В. ОМСУ |
| март  ноябрь | Проведены модельные семинары по темам: "Модели пропедевтики и реализации профильного образования на уровнях основного и среднего общего образования", "Механизмы и технологии индивидуализации и персонализации образования" | Хлебникова В.Г.  Кочетова Е.В. |
| 20.04.2018 | Проведен Единый день самоопределения в общеобразовательных организациях края | Хлебникова В.Г.  Шадуя Е.В.  Мацко Ю.Е. |
| май | Участие в Чемпионате Хабаровского края "Абилимпикс" | Хлебникова В.Г.  руководители коррекционных учреждений |
| 14.05.2018 | Организована сетевая платформа деятельности муниципальных профориентационных проектов по самоопределению школьников | Кочетова Е.В. |
| 15.05.2018 | Проведен краевой конкурс лучших сетевых образовательных программ по самоопределению и самореализации школьников "Время выбирать профессию. Место – Дальний Восток" | Хлебникова В.Г.  Кочетова Е.В. |
| 25.08.2018 | Разработаны рекомендации по организации профильного обучения в образовательных организациях | Хлебникова В.Г.  Кочетова Е.В. |
| в течение года | Организация участия образовательных организаций края в решении реальных производственных задач, предложенных российскими компаниями на интернет-портале "ПроеКТОриЯ" | Хлебникова В.Г.  КЦО |
| в течение года | Организация участия образовательных организаций края во всероссийских конкурсах в сфере самоопределения и профориентации: Всероссийский конкурс видеороликов о профессиях "Zасобой"; Всероссийский конкурс методик по профориентации "Zaсобой"; Всероссийский конкурс "Время выбирать профессию, место – Россия" | Кочетова Е.В. |
| сентябрь | Организация участия образовательных организаций края во Всероссийской профдиагностике | Кочетова Е.В. |
| сентябрь | Краевой семинар "Новая профессиональная ориентация и социализация обучающихся с ОВЗ. Лучшие практики" | Хлебникова В.Г.  Кочетова Е.В.  Олифер О.О. |
| 01.09.2018 | Разработаны муниципальные модели самоопределения и профессиональной ориентации воспитанников и обучающихся | ОМСУ |
| 01.11.2018 | Проведен краевой заочный конкурс бизнес-проектов обучающихся общеобразовательных организаций | Хлебникова В.Г.  Мацко Ю.Е.  Кочетова Е.В. |
| 15.11.2018 | Организовано участие общеобразовательных организаций края в Едином уроке по вовлечению школьников в предпринимательскую деятельность "Ты – предприниматель" и во всероссийском квесте по предпринимательству | Хлебникова В.Г. |
| 25.11.2018 | Организация участия школьников края в образовательном туристическом маршруте | Хлебникова В.Г.  Мацко Ю.Е. |
| **Подпроект "Развитие кадетского образования в Хабаровском крае"** | | |
| 01.02.2018 | Создан информационно-методический портал "Кадеты Хабаровского края" | Хлебникова В.Г.  Кочетова Е.В. |
| 28.02.2018 | Проведена краевая научно-практическая конференция "Развитие кадетского образования в крае" | Хлебникова В.Г.  Кочетова Е.В. |
| 01.07.2018 | Организованы стажировочные площадки на базе общеобразовательных организаций, реализующих кадетское образование | Хлебникова В.Г. |
| 15.10.2018 | Проведен мониторинг образовательных организаций, реализующих кадетское образование | Хлебникова В.Г. |
| 20.10.2018 | Проведен краевой кадетский смотр | Хлебникова В.Г. |
| 01.12.2018 | Проведено заседание координационного совета по вопросам кадетского образования при Правительстве края | Хлебникова В.Г. |
| **Подпроект "250 будущих инженеров"** | | |
| 01.01.2018 | Определена перспективная (на 10 лет) потребность в инженерных кадрах на "якорных" предприятиях | Кускова Л.А.  Работодатели |
| 01.03.2018 | Составлен план деятельности по ранней профориентации обучающихся общеобразовательных организаций на инженерные специальности | Кускова Л.А. |
| 01.08.2018 | Разработаны программы элективных курсов, внеурочной деятельности, направленные на развитие инженерного мышления и повышения мотивации на выбор естественно-научного и технологического профиля обучения в среднем образовании | Кускова Л.А. |
| Составлен план мероприятий для обучающихся на базе организаций высшего образования и "якорных" предприятиях в рамках кластеров | Кускова Л.А.  Ректоры вузов  Работодатели |
| Составлен план мероприятий по поддержке обучающихся, мотивированных на выбор инженерных специальностей и проявляющих технические способности | Хлебникова В.Г.  Кускова Л.А.  Работодатели |

ПРОЕКТ № 3

**"Образование для будущего"**

**Куратор:** Хлебникова В.Г.

**Руководитель проекта:** Зотова Ю.В.

**Оператор проекта:** Кочетова Е.В.

**Соисполнители:** ОМСУ, образовательные организации края.

**Цель проекта:** повышение качества образования в дошкольных и общеобразовательных организациях края через реализацию современных содержательных линий образовательных и предметных областей, модернизацию технологий и содержания обучения, создание сети информационно-библиотечных центров.

**Подпроект "Обновление дошкольного образования"**

**Цель подпроекта:** развитие доступности и качества дошкольного образования, в том числе развитие конкуренции на рынке услуг дошкольного образования, реализация ФГОС дошкольного образования.

**Результат:**

- увеличение доли детей, охваченных различными формами дошкольного образования;

- создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования, повышения качества дошкольного образования.

**Показатели:**

- не менее 76% охват детей дошкольным образованием, в том числе 4,1% в негосударственных дошкольных образовательных организациях;

- не менее 4,1% доли негосударственных организации, предоставляющие услуги дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, в общей численности образовательных организации дошкольного образования.

**План-график реализации подпроекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контрольная точка | Мероприятие | Ответственный |
| февраль | Разработан нормативно-правовой акт финансовой поддержки индивидуальных предпринимателей | Хлебникова В.Г.  Бедикин А.В.  Миллер В.В. |
| март | Проведен краевой модельный семинар "Мониторинг и повышение качества дошкольного образования как ресурс развития дошкольной организации" | Хлебникова В.Г.  Кочетова Е.В. |
| май – июнь | Заключены соглашения с индивидуальными предпринимателями о предоставлении субсидии на реализацию программ дошкольного образования | Миллер В.В.  Хлебникова В.Г. |
| июль | Проведен семинар для индивидуальных предпринимателей "Разработка образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО с использованием "Навигатора программ дошкольного образования". | Хлебникова В.Г.  ОО "Международной ассоциацией дошкольных работников"  Кочетова Е.В. |
| август | Проведена секция в рамках августовской конференции "Современные подходы к определению качества дошкольного образования" | Хлебникова В.Г.  Кочетова Е.В. |
| декабрь | Пополнение банка данных лучших практик ООП ДО | Хлебникова В.Г. Кочетова Е.В. |

**Подпроект "Наше будущее – Хабаровский край"**

**Цель подпроекта:** создание к 2020 году региональной информационно-образовательной среды, обеспечивающей углубленное изучение географии, истории и культуры Хабаровского края во всех образовательных учреждениях края (дошкольного образования, начального, основного, среднего и среднего профессионального).

**Результат:**

- создание и реализация Концепции регионального содержания образования с учетом ФГОС ОО;

- разработка, апробирование, опубликование и использование в обучении учебно-методических комплексов региональных курсов предметной, межпредметной направленности, урочной и внеурочной деятельности;

- разработка, опубликование и внедрение к 2020 году в образовательных организациях новых образовательных программ изучения регионального содержания, способствующие самоопределению и самореализации обучающихся с учетом потребностей регионального рынка труда;

- не менее 1 500 педагогических работников общего образования повысили квалификацию по организации обучения с использованием обновленных и новых учебно-методических комплектов региональных курсов, использованию региональной информационно-образовательной среды в обучении и мероприятий.

**План-график реализации подпроекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контрольная точка | Мероприятие | Ответственный |
| 25.01.2018 | Организована деятельность инновационных образовательных организаций по разработке УМК (КИК) | Хлебникова В.Г.  Кочетова Е.В. |
| 01.03.2018 | Разработана Концепция содержания регионального образования | Хлебникова В.Г.  Кочетова Е.В. |
| 01.03.2018 | Проведен анализ содержания ПООП по различным учебным предметам и формирование единой модели предметного содержания по изучению региональных особенностей | Хлебникова В.Г.  Кочетова Е.В. |
| 15.04.2018 | Реализован образовательный проект "Моя малая Родина" | Мацко Ю.Е. |
| март | Проведена краевая неделя "Музей и дети" | Мацко Ю.Е. |
| 01.08.2018 | Актуализировано содержание существующих учебно-методических пособий | УОО, ХК ИРО |
| 10.10.2018 | Проведена краевая краеведческая олимпиада "Знатоки родного края" | Мацко Ю.Е. |
| октябрь | Проведен краевой конкурс на знание региональной символики среди школьников | Хлебникова В.Г. |
| октябрь | Организован и проведен образовательный форум для обучающихся и педагогов | Хлебникова В.Г. |
| 01.11.2018 | Проведен заочный конкурс для педагогов по разработке сценариев мероприятий по краеведению "Люби и знай Хабаровский край" и "Технологические карты краеведческих экскурсий по Хабаровскому краю" | Хлебникова В.Г.  Кочетова Е.В. |
| в течение года | Разработка образовательных краеведческих маршрутов | Хлебникова В.Г.  ОМСУ |

**Подпроект "Обновление содержания и технологий общего образования"**

**Цель подпроекта:** модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС общего образования.

**Результат:**

- обеспечение модернизации содержания и технологий по формированию предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках реализации предметных областей (учебных предметов);

- создание и поддержка сетевых сообществ педагогов по предметным областям (учебным предметам);

- корректировка содержания образовательных программ и технологий образования как механизма достижения новых образовательных результатов;

- создание условий для развития краевой сети информационно-библиотечных центров, в том числе информационно-библиотечных центров краевых государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, реализующих АООП.

**Показатели:**

- доля учителей, освоивших методику преподавания по метапредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей – 40%;

- расширение сети информационно-библиотечных центров до 75.

**План-график реализации подпроекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контрольная точка | Мероприятие | Ответственный |
| январь | Издано распоряжение министерства края "О деятельности федеральной стажировочной площадки по мероприятию "Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым ФГОС посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений" в 2018 году | Хлебникова В.Г.  Кочетова Е.В. |
| февраль | Проведен установочный семинар по организации деятельности федеральной стажировочной площадки в 2018 году | Хлебникова В.Г.  Кочетова Е.В. |
| апрель | Проведен межрегиональный семинар "Сетевые сообщества как синергетический ресурс профессионального развития педагогов" | Хлебникова В.Г.  Кочетова Е.В. |
| август | Проведен межрегиональный форум "Библиокараван – 2018: новые коммуникации: идеи и опыт" | Хлебникова В.Г.  Кочетова Е.В.  КЦО |
| август | Проведен межрегиональный семинар "Модели психолого-педагогического сопровождения учащихся в контексте Концепции развития психологической службы в системе образования РФ" | Хлебникова В.Г.  Олифер О.О. |
| август | Проведена межрегиональная научно-практическая конференция "Регионализация содержания образования в ДФО" | Хлебникова В.Г.  Кочетова Е.В.  КЦО |
| август | Проведена Всероссийская научно-практическая конференция "Модернизации технологий и содержания обучения: точки роста и пути развития" | Хлебникова В.Г.  Кочетова Е.В.  КЦО |
| сентябрь | Конкурс на лучшую развивающую образовательную среду образовательной организации | Хлебникова В.Г.  Кочетова Е.В. |
| октябрь | Проведена межрегиональная научно-практическая конференция "Исследовательская и проектная деятельность обучающихся – требование ФГОС общего образования: опыт регионов" | Хлебникова В.Г.  Кочетова Е.В.  КЦО |
| октябрь | Проведен краевой семинар-практикум "Школьная библиотека как центр формирования информационной культуры личности" | Хлебникова В.Г.  Кочетова Е.В.  КЦО |

**Подпроект "Образование для будущего для детей с ОВЗ"**

**Цель подпроекта:** повышение качества образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.

**Результат:**

- реализация образовательных программ в соответствии с ФГОС ОВЗ;

- создание условий для получения услуг ранней помощи в крае;

- организация системы мониторинга здоровья обучающихся с ОВЗ в учреждениях, реализующих АООП.

**Показатели:**

- создание условий, соответствующих требованиям ФГОС ОВЗ, в 100% школах, обучающих детей с ОВЗ в 1 – 3-х классах;

- создание 21 службы ранней помощи в системе образования края;

- оказание услуги психолого-педагогического консультирования не менее 32% детей с ОВЗ от 0 до 3 лет;

- организация деятельности 19 муниципальных психологических служб, 20 служб сопровождения в учреждениях, реализующих АООП, выполнение планов работ.

**План-график реализации подпроекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контрольная точка | Мероприятие | Ответственный |
| **Направление: система ранней помощи** | | |
| январь | Издано распоряжение министерства края о создании служб ранней помощи | Хлебникова В.Г. |
| апрель | Проведено межведомственное совещание для специалистов служб ранней помощи совместно со здравоохранением "Организация ранней помощи в крае. Эффективное взаимодействие" | Хлебникова В.Г.  Олифер О.О. |
| **Направление: службы сопровождения в учреждениях, реализующих АООП** | | |
| январь | Проведен установочный семинар "Формы работы специалистов служб сопровождения" | Хлебникова В.Г.  Олифер О.О. |
| по отдельному плану | Организована методическая поддержка служб сопровождения | Хлебникова В.Г.  Олифер О.О.  руководители коррекционных учреждений |
| август | Проведен семинар-совещание для руководителей и специалистов в рамках августовской конференции "Служба сопровождения в образовательной организации: эффективность, проблемы" | Хлебникова В.Г.  Олифер О.О.  руководители коррекционных учреждений |
| **Направление: муниципальные психологические службы (далее - МПС)** | | |
| январь | Утверждено распоряжение министерства края о создании МПС в системе образования | Хлебникова В.Г. |
| август | Заседание совета руководителей МПС "Стратегия организации психологических служб края" | Хлебникова В.Г.  Олифер О.О. |
| август | Межрегиональный семинар "Модели психолого-педагогического сопровождения учащихся в контексте Концепции развития психологической службы в системе образования РФ" | Хлебникова В.Г.  Олифер О.О. |
| **Направление: реализация ФГОС ОВЗ** | | |
| 01.03 – 02.03.2018 | Методический десант. Открытый педагогический совет с участием руководителей коррекционных учреждений "Проектирование и организация методической работы в условиях реализации ФГОС ОВЗ" на базе школы № 4 г. Амурск | Кочетова Е.В.  Хлебникова В.Г. |
| март | Краевой конкурс "Лучшая АООП ОО" | ХК ИРО  Хлебникова В.Г. |
| 23.04 – 27.04.2018 | Краевой конкурс на лучшее открытое образовательное пространство среди учреждений | Кочетова Е.В.  Хлебникова В.Г. |
| 01.08.2018 | Первый этап конкурса и участие во Всероссийском конкурсе "Лучшая инклюзивная школа России" | Кочетова Е.В.  Хлебникова В.Г. |
| 22 .10 – 26.10.2018 | Краевой конкурс "Педагог 2018" по номинациям "Лучший учитель-дефектолог года", "Лучший педагог-психолог года" | Кочетова Е.В.  Олифер О.О.  Хлебникова В.Г. |
| ноябрь | Краевой конкурс "Школа-территория здоровья" | Хлебникова В.Г.  Олифер О.О. |

ПРОЕКТ № 4

**"Одаренный ребенок = одаренный учитель"**

**Куратор:** Хлебникова В.Г.

**Руководитель проекта:** Плотникова В.И.

**Операторы проекта:** Кочетова Е.В., Центр поддержки одаренных детей, Краевой центр образования, Центр инновационного развития Краевого центра образования.

**Соисполнители:** Мацко Ю.Е.,ОМСУ, муниципальные методические службы, подведомственные образовательные организации края, высшие образовательные учреждения края.

**Цель проекта:** создание современной образовательной среды для выявления и сопровождения одаренных детей.

**Результат:**

- создание системы выявления одаренных детей, начиная с дошкольного возраста;

**-**разработка программы сопровождения каждого ребенка, внесенного в региональный банк данных;

- увеличение численности обучающихся, принимающих участие в краевых конкурсах и олимпиадах;

- сохранение численности обучающихся, принимающих участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ);

- создание муниципальных команд сопровождения одаренных детей.

**Показатели:**

- увеличение доли обучающихся, принимающих участие в краевых конкурсах и олимпиадах до 5% от числа обучающихся возрастной группы;

- не менее 30% увеличения доли победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников;

- создание 19 муниципальных команд сопровождения одаренных обучающихся.

**План-график реализации проекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контрольная точка | Мероприятие | Ответственный |
| 30.12.2017 | Организована очно-заочная олимпиадная школа на базе КЦО по подготовке одаренных и высокомотивированных детей к участию к ВсОШ и иных всероссийских олимпиад I – III уровней | КЦО  муниципальные кураторы |
| 10.01 – 23.02.2018 | Проведен региональный этап всероссийской олимпиады школьников | Хлебникова В.Г.  Кочетова Е.В.  КЦО  Волостникова А.Е. |
| 23.01.2018 | Открыта электронная платформа для размещения электронных портфолио и индивидуальных образовательных маршрутов учащихся вошедших в состав "Золотого фонда" | КЦО  муниципальные кураторы |
| январь – май | Проведена III Краевая командная олимпиады школьников | КЦО  муниципальные кураторы |
| январь – февраль | Проведена Индивидуальная олимпиада (в рамках II Краевой заочной олимпиады школьников) для победителей в очном туре среди 5 – 8 классов | КЦО  муниципальные кураторы |
| январь – февраль | Проведены учебно-тренировочные сборы (8 – 11 классы) | Хлебникова В.Г.  КЦО  муниципальные кураторы |
| 01.03 – 30.04.2018 | Организовано направление на заключительный этап ВсОШ | Хлебникова В.Г.  КЦО  Кочетова Е.В. |
| март – апрель | Проведены смены-погружения по приоритетным предметам подготовки к ВсОШ (5 – 8 классы) | Хлебникова В.Г.  КЦО  муниципальные кураторы |
| март | Создана Ассоциация Победителей Олимпиад края | Хлебникова В.Г.  КЦО  муниципальные кураторы |
| 16.04 –20.04.2018 | Проведено Сетевое методическое событие "Опыт сопровождения детей, проявивших выдающиеся способности в крае" | Хлебникова В.Г.  Кочетова Е.В. |
| 13.04 –10.09.2018 | Разработан сайт индивидуальных траекторий педагогов. Апробирована интернет-площадка индивидуальных траекторий педагогов "Личностная и личная эффективность" | Хлебникова В.Г.  Кочетова Е.В. |
| 04.05 –06.05.2018 | Проведен форум организаторов всероссийской олимпиады школьников, муниципальных команд | Хлебникова В.Г.  Кочетова Е.В.  Волостникова А.Е. |
| июнь – июль | Проведены смены-погружения по приоритетным предметам подготовки к ВсОШ (8 – 10 классы) | Хлебникова В.Г.  Кочетова Е.В.  муниципальные кураторы |
| 10.09.2018 | Утвержден перечень олимпиад I – III уровней для направления на заключительный этап | Хлебникова В.Г.  КЦО  муниципальные кураторы |
| 01.11-07.11.2018 | Проведена профильная смена-погружения: детско-взрослые курсы | Хлебникова В.Г.  Кочетова Е.В.  КЦО  Волостникова А.Е. |
| по отдельному графику | Проведены краевые конкурсы, турниры, олимпиады, направленные на выявление и поддержания мотивации одаренных детей края | Хлебникова В.Г.  КЦО  муниципальные кураторы |
| **Подпроект "Смарт – 27"** | | |
| 23.01 – 31.01.2018 | Муниципальный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в крае в 2017/2018 учебном году | Хлебникова В.Г. КЦО |
| 10.03 – 16.03.2018 | Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в крае в 2017/2018 учебном году | Хлебникова В.Г.  КЦО |
| 12.03 – 18.03.2018 | Школьная неделя нанотехнологий и предпринимательств "ТОСЭРы – ресурс развития края и реализации проектов молодых профессионалов" | Хлебникова В.Г. КЦО |
| апрель | Второй краевой дистанционный конкурс методических разработок учителей, направленных на поддержку исследовательской, проектной деятельности обучающихся с использованием учебно-научного комплекса "Наноэдьюкатор II" | Хлебникова В.Г. КЦО |
| октябрь | III Краевая осенняя школа "Наноград – 27 – 2018" | Хлебникова В.Г. КЦО |
| 11.11 – 19.11.2018 | Неделя науки: "Устойчивое развитие экономики края" | Хлебникова В.Г. КЦО |

ПРОЕКТ № 5

**"Эффективная школа"**

**Куратор:** Хлебникова В.Г.

**Руководители проекта:** Свириденко С.А., Мельникова Т.В.

**Оператор проекта:** Кочетова Е.В.

**Соисполнители:** Кошельникова Е.Ю., Макуха В.Ф., ОМСУ, муниципальные методические службы.

**Цель проекта:** реализация мер поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях, для сокращения разрыва в качественных показателях деятельности образовательных организаций.

**Результат:**

- сокращение отставания образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях от среднекраевого уровня;

- реализация системы регулярного мониторинга качества результатов обучения, а также качества преподавания, управления и школьной среды (условий) в общеобразовательных организациях с низкими результатами обучения и общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.

**Показатели:**

- не менее 35% доли муниципальных систем общего образований, в которых создана инфраструктура для оказания информационно-методической помощи общеобразовательным организациям с низкими результатами обучения и/или функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в общем количестве муниципальных систем общего образования;

- не менее 50% доли общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и/или функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, включенных в приоритетный проект, в которых созданы и действуют объединения педагогов (профессиональных обучающихся сообществ/профессиональные сообщества обучения) для совершенствования технологий обучения;

- не менее 95% руководителей школ, участвующих в мероприятиях проекта.

**План-график реализации проекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контрольная точка | Мероприятие | Ответственный |
| январь – февраль | Откорректирован пакет инструментов для самодиагностики школ – участниц Проекта и методических рекомендаций по ее проведению | Кочетова Е.В.  ОМСУ |
| февраль | Проведен мониторинг изменений и корректировка школьных планов-программ повышения качества образования | Кочетова Е.В.  ОМСУ |
| март | Экспертиза школьных планов-программ повышения качества образования и кластеризация школ для определения типа организационно – методического сопровождения на муниципальном уровне | Кочетова Е.В. |
| апрель | Проведен краевой методический семинар-практикум "Модель программы перевода школы в эффективный режим" | Свириденко С.А.  Кочетова Е.В. |
| май | Утверждена единая модель мониторинга учебных достижений для школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Кочетова Е.В. |
| август | Проведен ежегодный межрегиональный семинар "Управление на основе данных. Мониторинг школьной программы улучшения результатов, региональной, муниципальной программ помощи школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях" | Свириденко С.А.  Кочетова Е.В. |
| сентябрь | Проведен краевой методический семинар-практикум "Алгоритм управления изменениями: развивающая образовательная среда" | Свириденко С.А.  Кочетова Е.В. |
| ноябрь | Проведен региональный мониторинг реализации программ поддержки, школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; мониторинг результативности программ улучшения результатов обучения | Свириденко С.А.  Кочетова Е.В.  Макуха В.Ф. |
| ноябрь | Сбор материалов в банк лучших практик со школ, показавших максимальное и стабильное улучшение учебных результатов | Кочетова Е.В. |
| декабрь | Подготовлены методические рекомендации | Кочетова Е.В. |

ПРОЕКТ № 6

**"Педкластер27"**

**Куратор:** Хлебникова В.Г.

**Руководители проекта:** Матаржук Е.В., Вологжина Е.М.

**Оператор проекта:** краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский педагогический колледж имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша" (далее – ХПК).

**Соисполнители:** координационный совет по модернизации педагогического образования, ОМСУ, ТОГУ, АМГПГУ, ДВГАФК, ХГИК, Краевой центр образования, Кочетова Е.В.

**Цель проекта:** обеспечение краевой системы образования квалифицированными педагогическими кадрами.

**Результат:**

- формирование современных моделей допрофессиональной психолого-педагогической подготовки школьников в условиях кластерного взаимодействия образовательных организаций края;

- вовлечение будущих работодателей в практико-ориентированную подготовку студентов педагогических специальностей и направлений подготовки;

- создание дополнительных условий для непрерывного профессионального развития молодых педагогов (введение в профессию, наставничество, индивидуальные планы профессионального развития, профессиональные сообщества).

**Показатели:**

- не менее 40% обучающихся в классах педагогической направленности продолжили обучение в вузах и колледжах по педагогическим специальностям и направлениям подготовки;

- не менее 75% студентов выпускных курсов, обучавшихся по педагогическим специальностям и направлениям подготовки, трудоустроились в образовательные организации края;

- не менее 82% молодых специалистов, приступивших к работе в 2017/2018 учебном году, продолжили трудовую деятельность в 2018/2019 учебном году.

**План-график реализации проекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контрольная точка | Мероприятие | Ответственный |
| **Общие вопросы** | | |
| январь | Заседание совета краевого педагогического образовательного кластера. Утвержден план мероприятий на 2018 год | ХПК  Хлебникова В.Г. |
| февраль | Расширено количество участников педагогического кластера. Заключен договор о сотрудничестве в рамках кластерного взаимодействия в сфере подготовки квалифицированных педагогических кадров с Хабаровским краевым колледжем искусств | ХПК |
| **Направление: допрофессиональная психолого-педагогическая подготовка школьников** | | |
| январь – февраль | Организована деятельность краевых инновационных площадок по разработке моделей допрофессиональной психолого-педагогической подготовки школьников и их сопровождения:  - модель допрофессиональной психолого-педагогической подготовки школьников в условиях профильного педагогического класса (группы);  - модель допрофессиональной психолого-педагогической подготовки школьников в условиях разновозрастного педагогического класса (группы);  - модель индивидуальной допрофессиональной психолого-педагогической подготовки учащегося | Кочетова Е.В. Хлебникова В.Г.  ОМСУ КЦО |
| март | Проведен краевой конкурс на лучшую муниципальную модель допрофессиональной психолого-педагогической подготовки школьников (лучшие модели представлены на координационном совете по модернизации педагогического образования в марте 2018 г.) | Кочетова Е.В.  КЦО |
| апрель | Проведена краевая психолого-педагогическая олимпиада школьников | Хлебникова В.Г.  Кочетова Е.В. |
| июнь –  август | Организована летняя профильная школа КЦО "Педагогический резерв" | КЦО |
| август | Разработана краевая модель допрофессионального психолого-педагогического образования (представление модели на совете по вопросам общего образования в сентябре 2018 г.) | Хлебникова В.Г.  Кочетова Е.В. ХПК  КЦО |
| сентябрь | Расширена сеть профильных педагогических классов (групп). Открыт профильный 10-й педагогический класса на базе КЦО | ОМСУ  КЦО |
| **Направление: практико-ориентированная подготовка студентов** | | |
| январь | Сформирован перечень тем выпускных магистерских работ по актуальным направлениям развития системы образования края | Хлебникова В.Г.  Кочетова Е.В. |
| январь – февраль | Определены краевые базовые образовательные организации для педагогической практики студентов | Кочетова Е.В. |
| в течение года | Организована педагогическая практика студентов в базовых организациях, летняя - на базе профильной школы КЦО | Хлебникова В.Г. КЦО |
| в течение года | Организовано персональное сопровождение выпускников школ, поступивших на педагогические специальности (направления подготовки), в период обучения, будущими работодателями, с целью дальнейшего успешного трудоустройства | ОМСУ ХПК  АмГПГУ  ТОГУ |
| июнь-август | Открыт учебно-консультационный пункт для выпускников ХПК, желающих продолжить обучение по программам прикладного бакалавриата в АмГПГУ по направлению Педагогическое образование (профили "Дошкольное образование", "Начальное образование") | ХПК  АмГПГУ |
| **Направление: молодые специалисты** | | |
| апрель | Краевой конкурс "Педагогический дебют – 2018" | Кочетова Е.В. |
| август | Первый дальневосточный форум молодых педагогов | Хлебникова В.Г.  Кочетова Е.В.  КЦО |
| октябрь | Реализован исследовательский проект Ассоциации молодых педагогов края "Электронная книга "Педагогические династии Хабаровского края" | Кочетова Е.В. |
| в течение года | Проведена серия обучающих мероприятий (стажировок, мастер-классов) для молодых педагогов | ХК ИРО |

ПРОЕКТ № 7

**"Практика эффективного управления"**

**Куратор:** Хлебникова В.Г.

**Руководители проекта:** Матаржук Е.В., Николаева М.А.

**Оператор проекта:** Кочетова Е.В.

**Соисполнители:** ОМСУ, муниципальные методические службы, муниципальные кураторы краевых проектов, муниципальные тьюторы, Дальневосточный институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (далее – ДВИУ РАНХиГС).

**Цель проекта:** повышение эффективности управления в муниципальных системах образования на основе внедрения проектного управления.

**Результат:** реализация краевых проектов на уровне муниципальных образований.

**Показатели:**

- реализация проекта "Практика эффективного управления" 100% муниципальными органами управления образования.

**План-график реализации проекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контрольная точка | Мероприятие | Ответственный |
| январь | Обновлен перечень проектов в каждом муниципальном образовании | ОМСУ Хлебникова В.Г. |
| январь – февраль | Организована работа с муниципальными проектными офисами по планированию деятельности в рамках проектного управления Обновлен перечень проектов в каждом муниципальном образовании | Кочетова Е.В.  ОМСУ |
| февраль | Составлены совместные сетевые дорожные карты по каждому проекту | ОМСУ  Хлебникова В.Г. |
| в течение года | Трансляция проекта на уровне "Муниципалитет – школа" | ОМСУ |
| в течение года | Повышение квалификации для руководителей образовательных организаций, кураторов и операторов проектов | Кочетова Е.В.  Хлебникова В.Г.  ДВИУ РАНХиГС |
| март  сентябрь | Выездной Совет по вопросам общего образования:  - в Амурском районе, - в Верхнебуреинском районе | Хлебникова В.Г.  ОМСУ |

ПРОЕКТ № 8

**"Воспитание ответственностью"**

**Куратор:** Мацко Ю.Е.

**Руководитель проекта:** Ивлева И.М.

**Координатор-секретарь проекта:** Воронина В.П.

**Соисполнители:** Хлебникова В.Г., Шадуя Е.В., Жигарева Т.В., Кондрашина Е.В., Олифер О.О., Петрынин А.Г., Щелкун Н.И., Совет директоров средних специальных учебных заведений края, ОМСУ, общественные институты.

**Цель проекта:** формирование безопасного пространства, защиты прав и законных интересов детей; повышение компетентности специалистов, работающих с детьми и родительской общественностью в сфере профилактики негативных явлений. Индивидуальное сопровождение учреждений, имеющих высокие показатели роста подростковой преступности.

**Результат:**

- создание банка данных служб медиации в крае;

- формирование банка данных положительных практик опыта работы образовательных организаций по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, мотивации формирования здорового образа жизни, развитию волонтерского движения.

**План-график реализации проекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контрольная точка | Мероприятие | Ответственный |
| январь –декабрь | Реализация:  - Комплекса мер по профилактике правонарушений среди учащихся профессиональных образовательных организаций;  - Плана мероприятий по предупреждению распространения наркомании среди обучающихся образовательных организаций края на 2017-2018 годы | Воронина В.П.  Щелкун Н.И.  Совет директоров средних специальных учебных заведений края  Доровская В.В.  УМВД России по Хабаровскому краю |
| январь – сентябрь | Индивидуальное сопровождение учреждений, имеющих высокие показатели роста подростковой преступности: д/д № 8, 10, 34,35, школа № 1 | Воронина В.П.  УМВД России по Хабаровскому краю  Жигарева Т.В.  Олифер О.О. |
| февраль –май | Организация курсов повышения квалификации "Создание служб медиации" для руководителей и специалистов образовательных организаций | Гаврилова А.П.  Воронина В.П.  ДВИУ РАНХИГС |
| 1 раз в полугодие | Организация проведения круглых столов по теме: "Детство без насилия" (межведомственное взаимодействие в решении вопросов сокращения преступлений в отношении несовершеннолетних) | Воронина В.П.  УМВД России по Хабаровскому краю  Кондрашина Е.В. |
| февраль – декабрь | Организация проведения всероссийских акций "Сообщи, где торгуют смертью", "СТОП ВИЧ/СПИД" | Воронина В.П.  УМВД России по Хабаровскому краю |
| июль | Анализ работы служб медиации профессиональных образовательных организациях края | Воронина В.П. |
| август | Мониторинг занятости подростков "группы риска" общеобразовательных организаций края | Воронина В.П. |
| сентябрь | Организация диагностической работы в профессиональных образовательных организациях, направленной на раннее выявление подростков "группы риска", склонных к противоправным действиям.  Анализ результативности работы в общеобразовательных организациях "социальных гостиных" | Воронина В.П.  Олифер О.О. |
| ноябрь | Проведение краевого семинара "Опасное погружение" | Воронина В.П.  Доровская В.В.  Кондрашина Е.В. |
| октябрь –ноябрь | Организация проведения социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций края, направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических веществ | Воронина В.П.  Кондрашина Е.В. |
| ноябрь | Проведение краевого конкурса на лучшую организацию воспитательной работы в образовательных организациях края, направленной на формирование здорового образа жизни, профилактику поведенческих болезней. Разработка методического пособия по лучшим практикам работы образовательных организаций | Кондрашина Е.В. |
| декабрь | Анализ полученных результатов социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций края. Разработка методических материалов для образовательных организаций по итогам полученного анализа | Воронина В.П.  Кондрашина Е.В. |

ПРОЕКТ № 9

**"Детство безОпасности"**

**Куратор:** Мацко Ю.Е.

**Руководитель проекта:** Ивлева И.М.

**Координатор-секретарь проекта:** Гаврилова А.П.

**Соисполнители:** Волостникова А.Е., Кочетова Е.В., Доровская В.В., Олифер О.О., Белякова З.В., Краевой научно-практический центр мониторинга этноконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, УМВД Росси по Хабаровскому краю, Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае, ОМСУ, Дальневосточный научно-методический центр охраны труда и безопасности дорожного движения Автошкола "Лидер-ДВ".

**Цель проекта:** развитие сотрудничества субъектов системы воспитания в вопросах обеспечения безопасности детей в разных сферах жизнедеятельности.

**Результат:**

- увеличение количества отрядов юных инспекторов дорожного движения на 5%;

- разработка примерных должностных инструкций, эффективного контракта педагога-психолога в соответствии с Профстандартом педагога-психолога;

- организация открытых групп общения "Коннект" для учащихся общеобразовательных организаций края;

- обеспечение работы Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

**План-график реализации проекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контрольная точка | Мероприятие | Ответственный |
| январь –декабрь | Реализация Комплекса мер по профилактике суицидального поведения в детской и подростковой среде на 2018 – 2020 годы | Гаврилова А.П.  Олифер О.О.  ОМСУ |
| январь –декабрь | Реализация Плана мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2018 год | Гаврилова А.П.  УМВД России по Хабаровскому краю  Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае  ОМСУ |
| январь –декабрь | Организация работы Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Гаврилова А.П.,  Дальневосточный научно-методический центр охраны труда и безопасности дорожного движения Автошкола "Лидер-ДВ"  ОМСУ |
| февраль | Организация и проведение месячника безопасности | Гаврилова А.П.  соисполнители проекта |
| февраль –март | Организация научно-методических и практических семинаров по обеспечению безопасности детей в разных сферах жизнедеятельности | Гаврилова А.П.,  соисполнители проекта |
| февраль | Организация и проведение курсовой переподготовки педагогических работников образовательных организаций края по вопросам профилактики идеологии экстремизма и терроризма | Кочетова Е.В.  Гаврилова А.П. |
| май  октябрь | Организация и проведение Недели безопасности | Гаврилова А.П.,  соисполнители проекта |

ПРОЕКТ № 10

**"Детский туризм: Приключение. Обучение. Оздоровление"**

**Куратор:** Мацко Ю.Е.

**Руководитель проекта:** Зубакина Г.Д.

**Оператор проекта:** Доровская В.В.

**Соисполнители:** министерство культуры края, оздоровительные организации края, ОМСУ.

**Цель проекта:** развитие школьного и детско-юношеского туризма.

**Результат:**

- увеличение охвата детей и подростков туристской деятельностью на 5%;

- совершенствование программно-методического обеспечения туристкой деятельности, выявление эффективного педагогического опыта;

- сохранение и расширение сети детских формирований туристской направленности на 2%.

- исключение практики функционирования несанкционированных туристских передвижных и стационарных походов (лагерей, сплавов).

**План-график реализации проекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контрольная точка | Мероприятие | Ответственный |
| январь | Совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы организации туристской деятельности. Формирование реестра (перечня) туристских и экскурсионно-образовательных маршрутов для детей, организуемых аккредитованными туристскими агентствами | Мацко Ю.Е.  Министерство культуры края  Доровская В.В. |
| февраль | Формирование реестра палаточных лагерей, действующих в крае | Мацко Ю.Е.  Доровская В.В.  Оздоровительные организации  ОМСУ |
| **Организация межведомственного взаимодействия по вопросам обеспечения**  **доступного, безопасного и эффективного отдыха и оздоровления детей** | | |
| в течение года | Осуществление инструктивно-методической работы в помощь организаторам туристско-краеведческой деятельности, разработка и распространение методических материалов. | Мацко Ю.Е.  Доровская В.В. |
| май | Мониторинг подготовки детских формирований туристкой направленности к приему детей | Мацко Ю.Е.  Доровская В.В.  ОМСУ |
| июнь – август | Мониторинг организации отдыха, оздоровления и занятости детей в детских формированиях туристской направленности, оказание методической помощи | Мацко Ю.Е.  Доровская В.В.  ОСМУ |
| в течение года | Популяризация детского туризма | Доровская В.В. |
| январь –  апрель | Организация и проведение краевого конкурса методических разработок педагогов, реализующих образовательные программы дополнительного образования туристско-краеведческой направленности (краевой этап Всероссийского конкурса) | Доровская В.В.  ОМСУ |
| июнь – июль | Организация и проведение краевых соревнований, конкурсных мероприятий по направлениям туризма: краевой туристский слет, краевая Неделя туризма, краевая неделя "Музей и дети, соревнования "Школа безопасности" | Мацко Ю.Е.  Доровская В.В. |
| в течение года | Участие во Всероссийских мероприятиях туристской направленности | Мацко Ю.Е.  Доровская В.В.  ОМСУ |
| июнь – август | Организация и проведение мероприятий по направлениям туризма в муниципальных территориях края | ОМСУ |
| **Обеспечение детских оздоровительных формирований**  **квалифицированными кадрами** | | |
| в течение года | Привлечение педагогических работников и детей в туристско-краеведческую деятельность, разработка методических рекомендаций по туристско-краеведческой деятельности, организация и обеспечение работы краевого методического объединения туристско-краеведческой направленности | Мацко Ю.Е.  оздоровительные организации  Доровская В.В.  ОМСУ |
| апрель | Проведение секции для организаторов туристкой деятельности в рамках краевого обучающего семинара по организации отдыха и оздоровления детей | Мацко Ю.Е.  Доровская В.В. |
| июнь – август | Мониторинг организации отдыха, оздоровления и занятости детей, оказание методической помощи | Мацко Ю.Е.  Доровская В.В.  оздоровительные организации  ОМСУ |
| в течение года | Размещение информации о деятельности образовательных организаций края по реализации дополнительных программ по направлениям детско-юношеского туризма | Мацко Ю.Е.  Доровская В.В.  оздоровительные организации  ОМСУ |
| декабрь | Анализ организации туристской деятельности в крае | Мацко Ю.Е.  Доровская В.В.  ОМСУ |

ПРОЕКТ № 11

**"Успешные родители счастливых детей"**

**Куратор:** Мацко Ю.Е.

**Руководитель проекта:** Ивлева И.М.

**Координаторы-секретари проекта:** Гаврилова А.П., Аспанадзе А.В.

**Соисполнители:** Волостникова А.Е., Краевой центр образования, Кочетова Е.В., Белякова З.В, Доровская В.В., Олифер О.О., Макуха В.Ф., ОМСУ, Краевой родительский совет, городские и районные родительские советы.

**Цель проекта:** совершенствование организационно-управленческих, научно-методических и информационных механизмов в сфере воспитания, развитие сотрудничества субъектов системы воспитания в совершенствовании содержания и условий воспитания подрастающего поколения в крае, повышение роли семьи в образовании и воспитании.

**Результат:** создание краевого банка данных лучших практик по родительскому просвещению и взаимодействию с семьей.

**План-график реализации проекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контрольная точка | Мероприятие | Ответственный |
| январь | Проведение новогодней благотворительной программы для детей в муниципальных образованиях края | Аспанадзе А.В.  члены родительских Советов муниципальных образований края |
| февраль – декабрь | Реализация межмуниципального образовательного проекта "Читаем всем семьей" (президентский грант) | Кочетова Е.В.  Аспанадзе А.В.  ОМСУ |
| февраль –ноябрь | Организация родительского просвещения, реализация образовательных программ: "Наука семейного счастья", "Безопасное взросление", "Солнечный круг", "Успешные родители счастливых детей" | Белякова З.В.  Олифер О.О.  ОМСУ |
| март  октябрь | Проведение заседания краевого родительского совета | Кочетова Е.В.  Аспанадзе А.В.  Волостникова А.Е.  Гаврилова А.П.  ОМСУ |
| январь –декабрь | Участие родительской общественности в реализации проектов Хабаровского регионального отделения Российского движения школьников | Кочетова Е.В.  Аспанадзе А.В.  Волостникова А.Е.  Гаврилова А.П.  ОМСУ |
| 1 раз  в месяц | Организация работы родительского клуба "Ты не одна" (профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства) | Кочетова Е.В.  Аспанадзе А.В.  Российский детский фонд  Гаврилова А.П. |
| февраль | Делова игра с участием родительской общественности "Сдай ЕГЭ!" | Гаврилова А.П.,  Макуха В.Ф.  Аспанадзе А.В.  КЦО |
| февраль – декабрь | Участие краевого родительского совета в законотворческой деятельности (обсуждении проектов НРА). | Кочетова Е.В.  Аспанадзе А.В.  председатели районных (городских) родительских советов,  члены президиума регионального отделения НРА |
| апрель | Организация участия педагогических работников образовательных организаций края во Всероссийском конкурсе методических разработок уроков, посвященных семье и традиционным семейным ценностям | Гаврилова А.П.,  Кочетова Е.В.  Аспанадзе А.В.  ОМСУ |
| май | Разработка методических рекомендаций по организации и проведению городских и районных родительских собраний | Кочетова Е.В.  Аспанадзе А.В.  Гаврилова А.П. |
| май –  октябрь | Организация работы интернет - форума "Семья и школа: воспитание Человека, Гражданина, Патриота" и обеспечение участия родительской общественности | Кочетова Е.В.  Аспанадзе А.В.  Гаврилова А.П.  ОМСУ |
| 1 раз в квартал | Организация участия городских и районных родительских советов в вебинарах Национальной родительской ассоциации "Ответственное родительство – залог духовно-нравственного развития будущих поколений России" | Кочетова Е.В.  Аспанадзе А.В.  Гаврилова А.П.  ОМСУ |
| август | Организация и проведение краевого родительского собрания "Семья и школа: воспитание Человека, Гражданина, Патриота" | Мацко Ю.Е.  Гаврилова А.П.  Кочетова Е.В.  Аспанадзе А.В. |
| сентябрь –ноябрь | Оказание содействия в организации и проведении городских (районных) родительских собраний "Семья и школа: воспитание Человека, Гражданина, Патриота" | Мацко Ю.Е.,  Гаврилова А.П.,  Кочетова Е.В.  Аспанадзе А.В. |
| октябрь | Организация участия родительской общественности в слете Российского движения школьников | Гаврилова А.П.,  Кочетова Е.В.  Аспанадзе А.В.  Волостникова А.Е. |
| ноябрь | Создание краевого банка данных лучших практик по родительскому просвещению и взаимодействию с семьей | Гаврилова А.П.,  Кочетова Е.В.  Аспанадзе А.В. |

ПРОЕКТ № 12

**"Полезные каникулы"**

**Куратор:** Мацко Ю.Е.

**Руководитель проекта:** Зубакина Г.Д.

**Оператор проекта:** Волостникова А.Е.

**Соисполнители:** министерство социальной защиты населения края, муниципальные координационные комиссии по координации организации отдыха, оздоровления и занятости детей, оздоровительные организации края, ОМСУ.

**Цель проекта:** реализация права детей на отдых и оздоровление, развитие системы отдыха и оздоровления детей.

**Результат:**

- увеличение охвата детей и подростков организованными формами отдыха, оздоровления и занятости до 78,2%;

- совершенствование программно-методического обеспечения процесса системы отдыха и оздоровления детей;

- обеспечение участия обучающихся края в образовательных программах федеральных детских центров "Океан", "Орленок", "Артек" и "Смена" (100% выполнение производственных программ центров).

- сохранение и расширение сети загородных оздоровительных лагерей (21 лагерь);

- развитие негосударственного партнерства в системе отдыха и оздоровления детей.

**План-график реализации проекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контрольная точка | Мероприятие | Ответственный |
| январь | Совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы отдыха детей и их оздоровления. Заключение договоров с федеральными детскими центрами "Океан", "Орленок", "Артек", "Смена" на участие обучающихся края в программах дополнительного образования | Мацко Ю.Е.  Волостникова А.Е.  оздоровительные организации |
| февраль | Формирование реестра организаций отдыха и оздоровления детей края. Обновление информационного раздела о загородных оздоровительных лагерях на портале "Прообраз27" | Мацко Ю.Е.  Волостникова А.Е.  оздоровительные организации  ОМСУ |
| **Реализация вариативных программ в оздоровительных организациях** | | |
| в каникулярный период | Привлечение партнеров к реализации профильных смен, внедрение инновационных программ детского отдыха, реализация смен для детей, требующих особого внимания со стороны государства | Мацко Ю.Е.  Волостникова А.Е.  оздоровительные организации  ОМСУ |
| **Организация межведомственного взаимодействия по вопросам обеспечения**  **доступного, безопасного и эффективного отдыха и оздоровления детей** | | |
| в течение года | Организация круглых столов, заседаний совета директоров оздоровительных организаций, участие в заседаниях трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, совещании с главами городских округов и муниципальных территорий края. Мониторинг подготовки детских оздоровительных формирований к приему детей | Мацко Ю.Е. |
| **Обеспечение детских оздоровительных формирований**  **квалифицированными кадрами** | | |
| март – апрель | Проведение краевого обучающего семинара организаторов детского отдыха, краевой школы подготовки вожатых | Мацко Ю.Е.  Волостникова А.Е.  оздоровительные организации |
| май | Проведение городских и муниципальных конкурсов среди оздоровительных формирований на лучшую программу детского отдыха, лучшего вожатого (воспитателя), лучшую оздоровительную организацию | ОМСУ |
| июль | Проведение краевого конкурса вожатых детских оздоровительных организаций края "Путь к звездам". | Мацко Ю.Е.  Волостникова А.Е.  оздоровительные организации |
| **Организация отдыха детей в территориях с более благоприятным климатом** | | |
| в течение года | Направление школьников края для участия в профильных сменах федеральных детских центров "Океан", "Орленок", "Артек", "Смена". Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных организациях Приморского, Краснодарского краев, Республике Крым | Мацко Ю.Е.  Министерство социальной защиты населения края  ОМСУ |
| июнь – август | Мониторинг организации отдыха, оздоровления и занятости детей, оказание методической помощи | Мацко Ю.Е.  Волостникова А.Е.  оздоровительные организации  ОМСУ |
| сентябрь | Итоги проведения летней оздоровительной кампании | Мацко Ю.Е.  ОМСУ |
| декабрь | Анализ проведения детской оздоровительной кампании | Мацко Ю.Е.  Зубакина Г.Д.  ОМСУ |

ПРОЕКТ № 13

**"Создание системы инклюзивного профессионального образования"**

**Куратор:** Шадуя Е.В.

**Руководитель проекта:** Майдурова С.Ю.

**Координатор-секретарь проекта:** Климанский И.С.

**Соисполнители:** структурные подразделения министерства, Базовые профессиональные организации г. Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, комитет по труду и занятости населения Правительства края и иные органы исполнительной власти, подведомственные образовательные организации, Щелкун Н.И.

**Цель проекта:** создание в крае условий для получения среднего профессионального образования, профессионального обучения инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

**Результат:**

- в 55% профессиональных образовательных организациях (далее – ПОО) создание условий для получения среднего профессионального образования и профессионального обучения инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. с использованием дистанционных образовательных технологий;

- не менее 83% выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ очной формы обучения будут трудоустроены и (или) продолжат профессиональное образование;

- до 103% увеличение доли инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году);

- до 7% снижение доли студентов из числа, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости.

**План-график реализации проекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контрольная точка | Мероприятие | Ответственный |
| 17.01.2018 | Подведены итоги трудоустройства выпускников ПОО края 2017 года из числа инвалидов и лиц с ОВЗ | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| 20.02.2018 | Проведено совещание с руководителями ПОО по обеспечению условий для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ | Шадуя Е.В. |
| 28.03.2018 | Проведено краевое совещание с ответственными по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ "Перспективы развития движения "Абилимпикс" в крае | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| 26.04.2018 | Проведен краевой семинар "Развитие инклюзивного образования в среднем профессиональном образовании и профессиональном обучении" | Шадуя Е.В.  Калачева Н.А. |
| 30.05.2018 | Проведен чемпионат Хабаровского края "Абилимпикс – 2018" | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| 15.06.2018 | Сформированы общие объемы и структура приема в ПОО по основным программам профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностей служащих) инвалидов и лиц с ОВЗ, не имеющих основного общего образования или среднего общего образования, на 2019 год | Шадуя Е.В. |
| 01.07.2018 | Размещена информация об условиях обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ на официальных сайтах ПОО | Шадуя Е.В. |
| 01.08.2018 | Сформирован банк данных инвалидов края в возрасте от 14 лет и старше по различным нозологическим группам | Шадуя Е.В.  Калачева Н.А. |
| 15.09.2018 | Подведены итоги трудоустройства выпускников 2018 года – участников регионального чемпионата "Абилимпикс" 2017 года | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| 01.10.2018 | Проведено краевое совещание "Организация трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ: опыт работы, проблемы, пути решения" | Шадуя Е.В.  Горбунова Г.А. |
| 25.11.2018 | Обеспечена работа "горячей линии" по вопросам приема в ПОО инвалидов и лиц с ОВЗ | Шадуя Е.В. |
| 01.12.2018 | Разработаны методические рекомендации по актуализации адаптированных программ профессионального обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ по результатам чемпионатов "Абилимпикс" | Щелкун Н.И. |
| 10.12.2018 | Принято участие в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью "Абилимпикс" | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| 17.12.2018 | Подведены итоги мониторинга обеспечения предоставления образовательных услуг СПО и ПО для лиц с ОВЗ с учетом использования дистанционных образовательных технологий | Шадуя Е.В. Щелкун Н.И.  Горбунова Г.А Калачева Н.А. |

ПРОЕКТ № 14

**"Рабочие кадры для передовых технологий. Хабаровский край"**

**Куратор:** Шадуя Е.В.

**Руководитель проекта:** Майдурова С.Ю.

**Координатор-секретарь проекта:** Довжко А.Ф.

**Соисполнители:** структурные подразделения министерства, отраслевые министерства, комитет по труду и занятости населения Правительства края и иные органы исполнительной власти, подведомственные образовательные организации, Союз работодателей Хабаровского края, предприятия и организации края, региональный координационный центр Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс" Россия".

**Цель проекта:** создание в крае конкурентоспособной системы среднего профессионального образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями для экономики края, в том числе в целях реализации проектов развития ТОСЭР.

**Результат:**

- внедрение в 23 краевых ПОО ФГОС СПО, примерные образовательные программы и контрольно-измерительные материалы для подготовки по ТОП - 50;

- проведение в 20 краевых ПОО в рамках промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации выпускников демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по 20 компетенциям;

- обновление учебно-производственной базы краевых ПОО на 10%, обеспечивающих внедрение новых ФГОС СПО по ТОП-50 согласно стандартам "Ворлдскиллс";

- формирование сети специализированных центров компетенций (8 учреждений);

- повышение квалификации по ФГОС СПО из ТОП-50 не менее 30% руководителей и педагогических работников образовательных организаций;

- проведение регионального чемпионата по более 45 компетенциям и отборочного чемпионата "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) по 6 компетенциям.

**План-график реализации проекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контрольная точка | Мероприятие | Ответственный |
| 17.01.2018 | Подведены итоги трудоустройства выпускников ПОО 2017 года | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| 28.02.2018 | Согласованы общие объемы контрольных цифр приема по СПО на 2019/2020 учебный год | Шадуя Е.В. |
| 28.02.2018 | Проведена оценка эффективности деятельности руководителей ПОО за 2017 год | Шадуя Е.В.  Миллер В.В.  Бруцкий В.А. |
| 15.03.2018 | Заключены соглашения о взаимодействии с министерством сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края, комитетом потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства края по формированию и развитию кадрового потенциала | Шадуя Е.В. |
| 31.03.2018 | Издано распоряжение министерства "О проведении демонстрационного экзамена" | Шадуя Е.В. |
| 30.04.2018 | Утверждены итоги Отборочных соревнований Финала Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – 2018 | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| 30.04.2018 | Проведен краевой форум "Образование и бизнес: диалог партнёров" | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| 31.05.2018 | Проведен публичный конкурс на распределение контрольных цифр приема на 2019/2020 учебный год | Шадуя Е.В. |
| 15.06.2018 | Определен лучший преподаватель ПОО края по итогам краевого конкурса "Преподаватель года" | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| 29.06.2018 | Подведены итоги апробации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в крае на заседании коллегии министерства края | Шадуя Е.В. |
| 30.06.2018 | Разработаны методические рекомендации по созданию и организации работы структурных подразделений ПОО на базе предприятий и структурных подразделений предприятий на базе профессиональных образовательных организаций | Щелкун Н.И. |
| 30.06.2018 | Проведен демонстрационной экзамен по стандартам Ворлдскиллс в рамках промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации выпускников по ключевым компетенциям | Шадуя Е.В. |
| 15.08.2018 | Проведен смотр готовности приемных комиссий ПОО к приемной кампании 2018 года | Шадуя Е.В. |
| 31.08.2018 | Проведена оценка эффективности деятельности руководителей ПОО за 1 полугодие 2018 года | Шадуя Е.В.  Миллер В.В.  Бруцкий В.А. |
| 30.09.2018 | Направлена заявка для участия в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на представление субсидий в 2019 году по проекту | Шадуя Е.В. |
| 30.09.2018 | Проведена выставка профессиональных образовательных организаций края "Обрфест START-UP" | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| 31.10.2018 | Направлены заявки на аккредитацию специализированных центров компетенций в Союз Ворлдскиллс Россия | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| 30.11.2018 | Утверждены итоги VI регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| 30.11.2018 | Публичное представление результатов краевого конкурса "Инновационный продукт" на VI Международной научно-практической конференции "Инновационные и креативные практики в профессиональном образовании" | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| 30.11.2018 | Разработаны методические рекомендации "Актуализация основной профессиональной образовательной программы по итогам проведения демонстрационного экзамена в 2018 году" | Щелкун Н.И. |
| 29.12.2018 | Сформированы государственные задания на оказание государственных услуг (работ) ПОО на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 гг. | Шадуя Е.В. |
| 29.12.2018 | Получены аттестаты о присвоении статуса аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс специализированных центров компетенций | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |

ПРОЕКТ № 15

**"Выявление и профилактика кризисных состояний у детей, воспитывающихся в семьях опекунов и попечителей. Дистанционное (очно-заочное) обучение кандидатов"**

**Куратор:** Жигарева Т.В.

**Руководитель проекта:** Мильчакова О.Н.

**Координатор-секретарь проекта:** Кондрашина Е.В.

**Соисполнители:** организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, территориальные структурные подразделения опеки и попечительства.

**Цель проекта:** сокращение числа возврата детей-сирот, переданных на воспитание в замещающие семьи.

**Результат:**

- своевременное выявление кризисных психоэмоциональных состояний у детей и оказание своевременной помощи семье;

**-**снижение числа возвратов детей, оставшихся без попечения родителей, из замещающих семей;

- повышение качества уровня подготовки кандидатов в замещающие родители в отдаленных территориях края.

**План-график реализации проекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контрольная точка | Мероприятие | Ответственный |
| январь | Разработка алгоритма проведения ежегодного психологического мониторинга психоэмоционального состояния детей, воспитывающихся в замещающих семьях | Мильчакова О.Н. |
| Проведение апробации комплекса диагностических методик, направленных на выявление признаков кризисных состояний у детей, воспитывающихся в семьях опекунов и попечителей, получающих услугу сопровождения в службах подбора, подготовки и сопровождения замещающих семей г. Хабаровска | Кондрашина Е.В.  Хмиль Т.В.  Строчкова О.Д  Шушкова О.С.  Перелякина Н.Л. |
| Утверждение комплекса диагностических методик, направленных на выявление признаков кризисных состояний у детей, воспитывающихся в семьях опекунов и попечителей | Мильчакова О.Н. |
| Разработка программы для кандидатов в замещающие родители по очно-заочной форме обучения | Кондрашина Е.В.  Перелякина Н.Л. |
| январь – май | Тренинговые занятия для подростков, воспитывающихся в замещающих семьях "Путь к себе" | Кондрашина Е.В. |
| февраль | Проведение апробации комплекса диагностических методик.  Разработка пакета информационных материалов для самостоятельного изучения кандидатами | Кондрашина Е.В.  Хмиль Т.В.  Строчкова О.Д.  Шушкова О.С.  Перелякина Н.Л |
| март | Подведение итогов апробации комплекса диагностических методик.  Разработка пакета информационных материалов для самостоятельного изучения кандидатами.  Разработка вариантов форм оценки и контроля полученных знаний в ходе курсовой подготовки | Кондрашина Е.В. |
| апрель | Разработка методических рекомендаций по проведению комплекса диагностических методик.  Разработка методических рекомендаций по проведению курсовой подготовки кандидатов в замещающие родители в очно-заочной форме | Кондрашина Е.В.  Перелякина Н.Л. |
| май | Проведение обучающего семинара по вопросам:  - мониторинга психоэмоционного состояния детей, воспитывающихся в семьях опекунов и попечителей, с использованием специально разработанного комплекса диагностических методик  - курсовой подготовки кандидатов в замещающие родители в очно-заочной форме. | Кондрашина Е.В.  Мильчакова О.Н.  Руководители краевых подведомственных организаций |
| июнь –  ноябрь | Проведение психологического мониторинга актуального психоэмоционального состояния детей, воспитывающихся в семьях опекунов и попечителей.  Апробация программы для кандидатов в замещающие родители по очно-заочной форме обучения | Кондрашина Е.В.  Руководители краевых подведомственных организаций |
| июль | Проведение клубов замещающих семей по направлению предупреждения преступлений против несовершеннолетних подопечных со стороны их опекунов и попечителей, а также на профилактику преступлений и правонарушений подопечными | Кондрашина Е.В.  Руководители краевых подведомственных организаций |
| август | Проведение слета замещающих семей "Дорогою добра!" | Андроник Г.А.  Щеглова М.Г.  Кондрашина Е.В.  Руководители краевых подведомственных организаций |
| сентябрь – декабрь | Стажировка специалистов служб подбора, подготовки и сопровождения замещающих семей.  Тренинговые занятия для подростков, воспитывающихся в замещающих семьях "Путь к себе", "Навстречу друг другу" | Кондрашина Е.В. |
| октябрь | Проведение краевого конкурса клубов замещающих семей, краевого Форума замещающих семей | Кондрашина Е.В.  Руководители краевых подведомственных организаций  Мильчакова О.Н.  Щеглова М.Г. |
| октябрь | Проведение заседания секции специалистов служб подбора, подготовки и сопровождения замещающих семей в рамках краевого методического объединения | Кондрашина Е.В.  Руководители краевых подведомственных организаций |
| декабрь | Подведение итогов психологического мониторинга актуального психоэмоционального состояния детей, воспитывающихся в семьях опекунов и попечителей. Подведение итогов реализации проекта | Кондрашина Е.В.  Руководители краевых подведомственных организаций  Мильчакова О.Н. |

ПРОЕКТ № 16

**"Использование новых технологий в работе с выпускниками и воспитанниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, способствующих социализации в обществе"**

**Куратор:** Жигарева Т.В.

**Руководитель проекта:** Розаленко С.Б.

**Оператор проекта:** Кондрашина Е.В.

**Соисполнители:** службы постинтернатного сопровождения (далее – службы), созданные в структуре организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

**Цель проекта:** активизация у воспитанников познавательной деятельности, самопознания и самовоспитания в связи с задачей выбора профессии; создание условий для осуществления профессиональных проб по различным группам профессий.

**Результат:**

**-**внедрение в деятельность организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – Организации), новых технологий, способствующих лучшей социализации воспитанников в условиях самостоятельного проживания;

- повышение профессиональных компетенций специалистов служб.

**План-график реализации проекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контрольная точка | Мероприятие | Ответственный |
| 26.01.2018 | Проведено установочное совещание и презентация программ тренинговых занятий "Навстречу взрослой жизни", образовательных сборов "Вектор роста", постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников | Жигарева Т.В.  Кондрашина Е.В.  Службы |
| 30.01.2018 | Сформирован пакет документов по программам и произведена его рассылка в Организации, дополнительно программы размещены на сайте Центра семейного устройства | Жигарева Т.В.  Кондрашина Е.В.  Службы |
| 14.02.2018 | Проведён сбор сведений об Организациях, принимающих участие в реализации программ | Жигарева Т.В.  Кондрашина Е.В.  Службы |
| 21.02.2018 | Проведён сбор и анализ сведений, представленных организациями профессионального образования | Жигарева Т.В.  Кондрашина Е.В.  Службы |
| 28.02.2018 | МЕДИАзавтрак с представителями работодателей, принимающих выпускников на производственную практику и дальнейшее трудоустройство. Презентация программы тренинговых занятий по обучению наставников выпускников Организаций в трудовых коллективах | Жигарева Т.В.  Кондрашина Е.В.  Службы |
| 14.03.2018 | Проведён краевой семинар-совещание для специалистов Служб Организаций | Жигарева Т.В.  Кондрашина Е.В.  Службы |
| 04.04. – 06.04.2018 | Проведен очный этап конкурса на лучшую организацию работы по профессиональному самоопределению воспитанников Организаций | Жигарева Т.В.  Кондрашина Е.В.  Службы |
| 16.06.2018 | Подведены итоги реализации конкурса в Организациях, рассмотрены причины и условия лучшей реализации конкурсных испытаний | Жигарева Т.В.  Кондрашина Е.В.  Службы |
| 24.05.2018 | Проведено заседание секции специалистов Служб Организаций "Анализ социализации и трудоустройства выпускников, находившихся на постинтернатном сопровождении в 2014 – 2017 годах" | Кондрашина Е.В. |
| 07.06.2018 | Супервизия работы специалистов детского дома № 28 по реализации направленных к реализации программ в 2018 году (с. Богородское) | Кондрашина Е.В. |
| 30.06.2018 | Проведён мониторинг реализации Организациями программы социализации воспитанников "Навстречу взрослой жизни" | Жигарева Т.В.  Кондрашина Е.В.  Службы |
| 26.07.2018 | Проведён мониторинг реализации в Организациях программ:  - тренинговых занятий по обучению наставников выпускников Организаций в трудовых коллективах;  - постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников Организаций, в процессе получения ими профессионального образования и при первичном трудоустройстве (модельная) | Жигарева Т.В.  Кондрашина Е.В.  Службы |
| 28.08.2018 | Проведён мониторинг трудовой занятости в летний период выпускников, находящихся на постинтернатном сопровождении и воспитанников | Кондрашина Е.В. |
| 27.09.2018 | Проведена видеоконференция с участниками, реализующими модельную программу, в т. ч. организациями профессионального образования, работодателями | Жигарева Т.В.  Кондрашина Е.В.  Службы |
| 10.10.2018  24.10.2018 | Проведено заседание секции специалистов Служб (г. Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре) | Жигарева Т.В.  Кондрашина Е.В.  Службы |
| 30.10.2018 – 05.11.2018 | Проведены образовательные сборы для воспитанников Организаций "Вектор роста" на базе Центра семейного устройства | Кондрашина Е.В. |
| 12.11.2018 | Проведен анализ образовательных сборов для воспитанников Организаций "Вектор роста" | Жигарева Т.В.  Кондрашина Е.В.  Службы |
| 29.11.2018 | Подготовлена информация об успешных выпускниках – лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для создания видеоролика "Шанс есть у каждого" в 2019 году | Жигарева Т.В.  Кондрашина Е.В.  Службы |
| 20.12.2018 | Проведен "Круглый стол" по подведению итогов реализации программ. Отмечены Организации, наиболее активно включившиеся в реализацию программ, проведен анализ успехов и трудностей при реализации программ | Жигарева Т.В.  Кондрашина Е.В.  Службы |

ПРОЕКТ № 17

**"Совершенствование механизмов независимой оценки качества подготовки обучающихся"**

**Куратор:** Москвин В.Г.

**Руководитель проекта:** Кошельникова Е.Ю.

**Оператор проекта:** Григорьева Т.А.

**Соисполнители:** отдел итоговой аттестации и оценки качества образования, Макуха В.Ф., Кочетова Е.В., Краевой центр образования, ОМСУ.

**Цель проекта:** сокращение разрыва между результатами сдачи экзаменов по обязательным предметам в 9 и 11 классах.

**Результат**: уменьшение разности отношения доли участников основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по русскому языку, получивших отметку "5", к доле участников единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ, получивших от 75 баллов по русскому языку, снижение коэффициента высокобалльников с 1,04 в 2017 году до 0,98 в 2018 году.

**План-график реализации проекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контрольная точка | Мероприятие | Ответственный |
| 09.02.2018 | Организационное совещание по реализации проекта, тактические установки. Начата разработка "дорожной карты" реализации проекта.  Составление списка общеобразовательных организаций, имеющих по итогам сдачи ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку коэффициент высокобалльников больше единицы | Кошельникова Е.Ю.  Кочетова Е.В.  КЦО  Макуха В.Ф. |
| 28.02.2018 | Утверждение "дорожной карты" реализации проекта. Принято распоряжение о реализации проекта | Кошельникова Е.Ю. |
| 30.03.2018 | Разработка организационно-технологической схемы проведения ОГЭ с учетом усиления контроля за сдачей экзаменов обучающимися общеобразовательных организаций, имеющих коэффициент высокобалльников по русскому языку больше единицы.  Разработка методических рекомендаций по видеофиксации проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2018 году.  Совещание с руководителями ОМСУ, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросу: "О мерах по уменьшению в 2018 году разницы отношений доли участников ОГЭ по русскому языку, получивших отметку "5", к доле участников ЕГЭ, получивших от 75 баллов по русскому языку" | Кошельникова Е.Ю.  Макуха В.Ф.  ОМСУ |
| 30.04.2018 | Межрегиональный вебинар по вопросам оценки качества общего образования с участием представителей не менее 4 субъектов РФ | Кошельникова Е.Ю.  Кочетова Е.В.  КЦО  Макуха В.Ф.  ОМСУ |
| 30.06.2018 | Просмотр файлов видеонаблюдения проведения ОГЭ по русскому языку.  Заседание государственной экзаменационной комиссии по вопросам контроля за проведением ОГЭ | Кошельникова Е.Ю., Макуха В.Ф.  ОМСУ |
| 31.07.2018 | Расчет разницы отношений доли участников ОГЭ по русскому языку, получивших отметку "5", к доле участников ЕГЭ, получивших от 75 баллов по русскому языку" по итогам сдачи экзаменов в 2018 году | Макуха В.Ф. |
| 31.10.2018 | Повышение квалификации экспертов предметной комиссии по русскому языку в Федеральном институте педагогических измерений по программе "Подготовка экспертов для работы в региональных предметных комиссиях при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования" | Кошельникова Е.Ю.  Кочетова Е.В.  ОМСУ |
| 30.11.2018 | Межрегиональный семинар по вопросам оценки качества общего образования с участием представителей не менее 4 субъектов РФ | Кошельникова Е.Ю.  Кочетова Е.В.  КЦО  Макуха В.Ф.  ОМСУ |

**КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ**

**ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 2018 ГОД**

|  |  |
| --- | --- |
| ЯНВАРЬ | |
| Собеседование с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, по итогам 2017 года | Хлебникова В.Г.  Мацко Ю.Е.  Миллер В.В.  Бруцкий В.А.  Кириченко Л.И. |
| Собеседование по результатам деятельности органов местного самоуправления по развитию дошкольного образования | Хлебникова В.Г. |
| Собеседование с директорами подведомственных профессиональных образовательных организаций по формированию объемов и структуры приема на обучение по профессиям и специальностям среднего профессионального образования на 2019/2020 учебный год | Шадуя Е.В. |
| Совещание рабочей группы по решению вопросов обеспечения жилищных прав и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, при заместителе Председателя Правительства края А.В. Федосове, по итогам работы за 2017 год | Жигарева Т.В. |
| Совещание по трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций 2017 года | Шадуя Е.В. |
| Заседание совета по присуждению премий Губернатора края в области науки и инноваций для молодых ученых | Шадуя Е.В. |
| Заседание Совета директоров загородных оздоровительных организаций | Мацко Ю.Е. |
| Вручение свидетельств стипендии имени Н.Н. Муравьева-Амурского студентам (курсантам) образовательных организаций высшего образования края | Шадуя Е.В. |
| Отбор заявок муниципальных образований края для предоставления субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на реализацию мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в 2018 году; на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2018 году; на реализацию мероприятий по повышению уровня обеспеченности муниципальных общеобразовательных организаций системами водоснабжения и канализации, теплыми санитарно-гигиеническими помещениями в 2018 году | Бруцкий В.А. |
| Региональный этап всероссийской олимпиады школьников | Хлебникова В.Г. |
| Краевой этап Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой деятельности | Мацко Ю.Е. |
| Первый этап Малых чемпионатов "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) (уровень профессиональных образовательных организаций) | Шадуя Е.В. |
| Краевой (заочный) этап Российского национального юниорского водного конкурса | Мацко Ю.Е.  Доровская В.В. |
| Муниципальный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в крае в 2017/2018 учебном году | Хлебникова В.Г. |
| Краевая олимпиада школьников по родному языку и национальной культуре коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в крае | Хлебникова В.Г. |
| Краевой конкурс на лучшую организацию работы по профессиональному самоопределению воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Жигарева Т.В. |
| Краевой конкурс молодых ученых и аспирантов | Шадуя Е.В. |
| IV краевой Экологический марафон "Экодетство" | Мацко Ю.Е.  Доровская В.В. |
| Краевая профильная смена "Интеллект" | Хлебникова В.Г. |
| Проект распоряжения Губернатора края "О награждении дипломами Губернатора края победителей XХ Краевого конкурса молодых ученых и аспирантов" | Шадуя Е.В. |
| Проект распоряжения Губернатора края "О награждении лауреатов премии Губернатора края в области науки и инноваций" | Шадуя Е.В. |
| ФЕВРАЛЬ | |
| Заседание совета по вопросам общего образования в Амурском районе | Хлебникова В.Г. |
| Заседание краевого межведомственного координационного совета по развитию кадрового потенциала экономики края (заочно) | Шадуя Е.В. |
| Заседание комиссии по оценке эффективности деятельности руководителей профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству края, за 2017 год | Шадуя Е.В.  Миллер В.В.  Бруцкий В.А.  Кириченко Л.И.  Бедикин А.В. |
| Заседание экспертной комиссии по отбору претендентов на назначение стипендии Правительства Российской Федерации на 2018/2019 учебный год | Шадуя Е.В. |
| Семинар-совещание по теме: "Выполнение указов Президента Российской Федерации в части повышения заработной платы отдельных категорий работников образовательных учреждений в 2018 году. Исполнение краевого бюджета по переданным государственным полномочиям в 2017 году муниципальными образованиями края. Подведение итогов сдачи статистической отчетности за 2017 год" | Миллер В.В. |
| Организация и проведение балансовых комиссий по итогам работы подведомственных краевых государственных учреждений за 2017 год и о перспективах их развития на 2018 год | Миллер В.В. |
| Заседание общественного совета при министерстве по вопросам:  - "Общественная экспертиза проекта приказа министерства образования и науки края "Об утверждении положения оказания услуги по организации отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления";  - "Об организации проведения в 2018 году независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность" | Мацко Ю.Е.  Бедикин А.В.  Кошельникова Е.Ю.  Кириченко Л.И. |
| Торжественный прием Губернатора края, посвященный Дню российской науки | Шадуя Е.В.  Кириченко Л.И. |
| Совещание с руководителями профессиональных образовательных организаций по обеспечению условий для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Шадуя Е.В. |
| Собеседование с руководителями профессиональных образовательных организаций по исполнению мероприятий "дорожной карты" по повышению эффективности и качества услуг в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту за 2017 год | Шадуя Е.В. |
| Краевой семинар-совещание с руководителями территориальных структурных подразделений опеки и попечительства по итогам работы за 2017 год и о задачах на 2018 год | Жигарева Т.В. |
| Краевой обучающий семинар-конкурс "Цифровые каникулы" | Бруцкий В.А. |
| Региональный этап всероссийской олимпиады школьников | Хлебникова В.Г. |
| Региональный этап X Всероссийского конкурса психолого-педагогических программ "Новые технологии для "Новой школы". Краевой конкурс "Новые технологии для "Особой школы" | Хлебникова В.Г. |
| Краевая профильная смена "Интеллект" | Хлебникова В.Г. |
| Краевой этап Всероссийского конкурса на лучшую систему шахматного образования в образовательных организациях | Мацко Ю.Е.  Доровская В.В.  Волостникова А.Е. |
| Краевой этап Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой деятельности | Мацко Ю.Е. |
| Краевой конкурс на предоставление грантов в форме субсидий из краевого бюджета на реализацию проектов | Шадуя Е.В. |
| Краевой конкурс на лучшую организацию работы по профессиональному самоопределению воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Жигарева Т.В. |
| Краевой конкурс на знание основ избирательного законодательства среди учащихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории края | Хлебникова В.Г. |
| Научно-практическая конференция "Развитие кадетского образования в Хабаровском крае" | Хлебникова В.Г. |
| Краевой семинар-вебинар "Интернет как источник информационных ресурсов, медиа-информационная грамотность в профессиональной деятельности педагога-библиотекаря" | Хлебникова В.Г. |
| Краевой семинар (вебинар) "Модели управления изменениями" | Хлебникова В.Г. |
| Краевой семинар "Старт КИП" | Шадуя Е.В. |
| Краевой этап олимпиады школьников по родным языкам и национальной культуре | Хлебникова В.Г. |
| Отбор заявок на соискание премии Губернатора края в области профилактики безнадзорности и социального сиротства, защиты прав и интересов детей | Жигарева Т.В. |
| Краевой конкурс на соискание претендентов на награждение Почетным знаком Губернатора края "Открытое сердце" | Жигарева Т.В. |
| Краевая медиа школа Российского движения школьников | Мацко Ю.Е.  Волостникова А.Е.  Доровская В.В. |
| Краевой информационно-просветительский проект Российского движения школьников "Точка знания" | Мацко Ю.Е.  Волостникова А.Е. |
| Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | Шадуя Е.В. |
| IV краевой Экологический марафон "Экодетство" | Мацко Ю.Е.  Доровская В.В. |
| Краевая акция "Вечный след на земле", посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | Мацко Ю.Е.  Доровская В.В. |
| Международный день родного языка | Хлебникова В.Г. |
| Проект распоряжения Правительства края "Об организации и проведении в крае Финала Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в 2020 году" | Шадуя Е.В.  Миллер В.В. |
| Проект приказа министерства "Об утверждении организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, общих объемов контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки на 2019/2020 учебный год за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета" | Шадуя Е.В. |
| Проект распоряжения министерства "О проведении краевого конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из краевого бюджета на реализацию научно-исследовательских проектов" | Шадуя Е.В. |
| Проект постановления Правительства края "О распределении субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на реализацию мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в 2018 году" | Бруцкий В.А. |
| Проект постановления Правительства края "О распределении субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2018 году" | Бруцкий В.А. |
| Проект постановления Правительства края "О распределении субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на реализацию мероприятий по повышению уровня обеспеченности муниципальных общеобразовательных организаций системами водоснабжения и канализации, теплыми санитарно-гигиеническими помещениями в 2018 году" | Бруцкий В.А. |
| Проект распоряжения министерства "О реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, подведомственных министерству образования и науки края, универсальной безбарьерной среды в 2018 году" | Бруцкий В.А. |
| МАРТ | |
| Заседание коллегии министерства по вопросу: "Физическое развитие и сохранение здоровья обучающихся в образовательных организациях Хабаровского края" | Кириченко Л.И.  Хлебникова В.Г.  Мацко Ю.Е. |
| Заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по вопросу: "О деятельности работодателей по предоставлению социальных гарантий на отдых и оздоровление детей сотрудников" | Мацко Ю.Е. |
| Участие в Совете глав городских округов и муниципальных районов края при Губернаторе края по вопросу: "Расширение сети загородных организаций, включая введение в действие неиспользуемых объектов загородного отдыха, в том числе на принципах государственно-частного партнерства" | Мацко Ю.Е. |
| Заседание совета руководителей коррекционных учреждений по теме: "Проектирование и организация методической работы в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" | Хлебникова В.Г. |
| Заседание координационного совета по модернизации педагогического образования | Хлебникова В.Г. |
| Краевое совещание по теме: "Перспективы развития движения "Абилимпикс" | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| Краевой семинар-совещание руководителей, специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросу организации государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году | Кошельникова Е.Ю. |
| Совещание с руководителями профессиональных образовательных организаций по организации воинского учета и призыва на военную службу | Шадуя Е.В. |
| Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (досрочный период) | Кошельникова Е.Ю. |
| Всероссийский конкурс "Шахматный всеобуч России" | Мацко Ю.Е.  Доровская В.В.  Волостникова А.Е. |
| Краевой этап Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой деятельности | Мацко Ю.Е. |
| Краевой конкурс на лучшую организацию работы по профессиональному самоопределению воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Жигарева Т.В. |
| Краевой конкурс на лучшую муниципальную модель допрофессиональной психолого-педагогической подготовки школьников | Хлебникова В.Г. |
| Краевой модельный семинар по теме: "Мониторинг и повышение качества дошкольного образования как ресурс развития дошкольной организации" | Хлебникова В.Г. |
| IV краевой Экологический марафон "Экодетство" | Мацко Ю.Е.  Доровская В.В. |
| Отбор заявок на соискание премии Губернатора края в области профилактики безнадзорности и социального сиротства, защиты прав и интересов детей | Жигарева Т.В. |
| Краевой конкурс на соискание претендентов на награждение Почетным знаком Губернатора края "Открытое сердце" | Жигарева Т.В. |
| Краевая акция "Вечный след на земле", посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | Мацко Ю.Е.  Доровская В.В. |
| Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в крае в 2017/2018 учебном году | Хлебникова В.Г. |
| Краевая олимпиада по основам предпринимательской деятельности и потребительских знаний среди учащихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории края | Хлебникова В.Г. |
| Региональная научно-практическая конференция "Шаг в будущее" | Мацко Ю.Е. |
| Х Всероссийский робототехнический фестиваль (г. Москва) | Мацко Ю.Е. |
| Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды (г. Москва) | Мацко Ю.Е. |
| Краевой этап Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика" | Мацко Ю.Е. |
| Направление делегации Хабаровского края для участия в детском экологическом симпозиуме (г. Ниигата, Япония) | Мацко Ю.Е. |
| Краевой конкурс среди журналистов и средств массовой информации края "Я выбираю семью" | Жигарева Т.В. |
| Краевой смотр-конкурс на лучшую организацию работы в области охраны труда среди подведомственных организаций | Бруцкий В.А. |
| Краевой конкурс "Лучший выпускник среднего профессионального образования – 2018" | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| Краевой конкурс "Лучший педагог – библиотекарь – 2018" | Хлебникова В.Г. |
| Краевая сезонная школа развития Soft Skills студентов профессиональных образовательных организаций края "Первые шаги в мир науки" | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| Школьная неделя нанотехнологий и предпринимательства "ТОСЭРы – ресурс развития Хабаровского края и реализация проектов молодых профессионалов" | Хлебникова В.Г. |
| Проект распоряжения министерства "О проведении демонстрационного экзамена в 2018 году" | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| Проект распоряжения Губернатора края "О подготовке муниципальных образовательных организаций в крае к новому 2018/2019 учебному году" | Бруцкий В.А. |
| Проект распоряжения министерства "О подготовке подведомственных министерству образования и науки края образовательных организаций к новому 2018/2019 учебному году" | Бруцкий В.А. |
| АПРЕЛЬ | |
| Заседание краевого межведомственного координационного совета по развитию кадрового потенциала экономики края | Шадуя Е.В. |
| Заседание рабочей группы по реализации краевого проекта "Самбо в школу" | Хлебникова В.Г. |
| Собеседование с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования:  - по согласованию основных сетевых показателей для расчета проекта бюджета на 2019 год;  - по предварительному комплектованию классов общеобразовательных организаций на начало 2018/2019 и 2019/2020 учебных годов;  - по плану мероприятий по реструктуризации сети общеобразовательных организаций на 2018 – 2019 гг. | Миллер В.В. |
| Заседание общественного совета при министерстве по вопросам:  - "Общественная экспертиза проекта постановления Правительства края "О предоставлении субсидии индивидуальным предпринимателям на реализацию программ дошкольного образования";  - "Деятельность образовательных организаций по созданию условий для охраны здоровья обучающихся" | Хлебникова В.Г.  Бедикин А.В.  Кириченко Л.И. |
| Заседания Краевого экспертного совета по оценке проектов в области фундаментальных и поисковых научных исследований в направлении естественных и технических наук | Шадуя Е.В. |
| Заседания Краевого экспертного совета по оценке проектов в области гуманитарных и общественных наук | Шадуя Е.В. |
| Аттестация руководителей учреждений, подведомственных министерству | Кириченко Л.И. |
| Семинар-совещание с руководителями организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по итогам работы за 2017 год | Жигарева Т.В. |
| Семинар-совещание по теме: "О совершенствовании деятельности по исполнению законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан" с сотрудниками министерства образования и науки края, территориальных структурных подразделений опеки и попечительства г. Хабаровска, Хабаровского района | Кириченко Л.И. |
| Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (досрочный период) | Кошельникова Е.Ю. |
| Краевой семинар по теме: "Развитие инклюзивного образования в среднем профессиональном образовании и профессиональном обучении" | Шадуя Е.В. |
| Межрегиональный семинар "Сетевые сообщества как синергетический ресурс профессионального развития педагогов" | Хлебникова В.Г. |
| Краевой методический семинар-практикум "Модель программы перевода школы в эффективный режим" | Хлебникова В.Г. |
| Краевой обучающий семинар организаторов детского отдыха | Мацко Ю.Е. |
| Второй этап Малых чемпионатов "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) | Шадуя Е.В.  Миллер В.В.  Щелкун Н.И. |
| IV Краевая научно-практическая конференция по теме: "Молодая наука: достижения, проекты, инновации" | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| Школьный этап чемпионата профессионального мастерства "Абилимпикс" в учреждениях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы | Хлебникова В.Г. |
| Краевой конкурс на лучшую организацию работы по профессиональному самоопределению воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Жигарева Т.В. |
| Краевой конкурс научно-исследовательских проектов в рамках краевого открытого фестиваля "Студенческая весна 2018" | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| IV краевой Экологический марафон "Экодетство" | Мацко Ю.Е.  Доровская В.В. |
| Краевая акция "Вечный след на земле", посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | Мацко Ю.Е.  Доровская В.В. |
| Краевой конкурс среди журналистов и средств массовой информации края "Я выбираю семью" | Жигарева Т.В. |
| Отборочные соревнования Финала Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – 2018 | Шадуя Е.В.  Миллер В.В. |
| Краевой конкурс "Лучший педагог-библиотекарь – 2018" | Хлебникова В.Г. |
| Краевой конкурс на лучшее открытое образовательное пространство общеобразовательных учреждений | Хлебникова В.Г. |
| Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского (г. Москва) | Мацко Ю.Е.  Доровская В.В. |
| Краевой слет лидеров педагогического мастерства "Слет Пеликанов" | Хлебникова В.Г. |
| Общероссийский этап Российского национального юниорского водного конкурса (г. Москва) | Мацко Ю.Е.  Доровская В.В. |
| Краевой этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо" | Мацко Ю.Е.  Волостникова А.Е. |
| Краевой этап Всероссийской акции "Я – гражданин России" | Мацко Ю.Е.  Доровская В.В. |
| Краевой этап Всероссийского фестиваля детского творчества "Утренняя звезда" | Хлебникова В.Г. |
| Краевая школа подготовки вожатых | Мацко Ю.Е. |
| Краевой этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям" | Мацко Ю.Е.  Доровская В.В.  Волостникова А.Е. |
| Краевой конкурс молодых педагогов "Педагогический дебют – 2018" | Хлебникова В.Г. |
| Краевая психолого-педагогическая олимпиада школьников | Хлебникова В.Г. |
| 2-й краевой дистанционный конкурс методических разработок учителей, направленных на поддержку исследовательской и проектной деятельности обучающихся | Хлебникова В.Г. |
| Публичный конкурс на распределение контрольных цифр приема организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2019/2020 учебный год | Шадуя Е.В. |
| Краевой смотр – конкурс на лучший учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности | Хлебникова В.Г. |
| Краевой форум "Образование и бизнес: диалог партнёров" | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| Краевой образовательный проект "Открытые уроки по краеведению" | Хлебникова В.Г. |
| Краевая весенняя профильная смена "Отвечаем на "Большие вызовы" | Хлебникова В.Г. |
| Общероссийская акция "Неделя без турникетов" | Шадуя Е.В. |
| Проект распоряжения Правительства края "О реорганизации краевых государственных бюджетных профессиональных образовательных организаций" | Шадуя Е.В.  Миллер В.В. |
| Проект распоряжения Правительства края "О предоставлении грантов на выполнение научных проектов по приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники края" | Шадуя Е.В. |
| Проект распоряжения Губернатора края "Об организации и проведении в 2018 году учебных сборов по основам военной службы с обучающимися 10-х классов общеобразовательных организаций края" | Хлебникова В.Г. |
| Проект распоряжения Губернатора края "Об итогах краевого конкурса среди журналистов и средств массовой информации Хабаровского края "Я выбираю семью" | Жигарева Т.В. |
| Проект распоряжения Губернатора края "О награждении Почетным знаком Губернатора края "Открытое сердце" | Жигарева Т.В. |
| Проект распоряжения Губернатора края "О лауреатах премии Губернатора края в области профилактики безнадзорности и социального сиротства, защиты прав и интересов детей в 2018 году" | Жигарева Т.В. |
| МАЙ | |
| Расширенное заседание Правительства края по вопросу: "О реализации мер по выявлению и развитию молодых талантов в Хабаровском крае" | Хлебникова В.Г.  Мацко Ю.Е. |
| Заседание краевой комиссии по назначению стипендий имени Н.Н. Муравьева-Амурского аспирантам (адъюнктам) очной формы обучения образовательных организаций высшего образования и научных организаций края | Шадуя Е.В. |
| Заседание комиссии по присуждению в 2018 году премий Губернатора края в области научно-технической деятельности для молодых инженеров | Мацко Ю.Е. |
| Семинар-совещание для специалистов служб подбора, подготовки и сопровождения замещающих семей, территориальных структурных подразделений опеки и попечительства | Жигарева Т.В. |
| Семинар-совещание с заместителями председателей и ответственными секретарями приемных комиссий профессиональных образовательных организаций | Шадуя Е.В. |
| Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (основной этап) | Кошельникова Е.Ю. |
| Районное собрание опекунов (попечителей), приемных родителей Комсомольского района | Жигарева Т.В. |
| Краевая научно-практическая конференция "Реализация духовно-нравственного компонента федеральных государственных образовательных стандартов" | Хлебникова В.Г. |
| Региональный этап всероссийского конкурса "Учитель здоровья России – 2018" | Хлебникова В.Г. |
| Региональный этап Специальной Олимпиады России | Хлебникова В.Г. |
| Чемпионат Хабаровского края "Абилимпикс – 2018" | Шадуя Е.В.  Миллер В.В. |
| Краевой этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям" | Мацко Ю.Е.  Доровская В.В.  Волостникова А.Е. |
| Публичный конкурс на распределение контрольных цифр приема организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2019/2020 учебный год | Шадуя Е.В. |
| IV краевой Экологический марафон "Экодетство" | Мацко Ю.Е.  Доровская В.В. |
| Краевая акция "Вечный след на земле", посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | Мацко Ю.Е.  Доровская В.В. |
| Краевой фотоконкурс среди студентов профессиональных образовательных организаций "Ценный кадр" | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| Выпуск информационно-аналитического каталога "Учёные Хабаровского края: интервьюер – студент профессиональной образовательной организации" | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| Проект распоряжения министерства "Об организации и проведении в 2018 году учебных сборов по основам военной службы с обучающимися образовательных организаций, подведомственных министерству образования и науки края" | Шадуя Е.В.  Хлебникова В.Г. |
| Проект распоряжения министерства и министерства социальной защиты населения края "О проведении краевой акции "Помоги собраться в школу" | Хлебникова В.Г. |
| Проект приказа министерства "Об утверждении контрольных цифр приема на 2019/2020 учебный год" | Шадуя Е.В. |
| Проект распоряжения Губернатора края "О назначении стипендий имени Н.Н. Муравьева-Амурского аспирантам (адъюнктам) образовательных организаций высшего образования и научных организаций края" | Шадуя Е.В. |
| Проект распоряжения Губернатора края "О присуждение в 2018 году премий Губернатора края в области научно-технической деятельности для молодых инженеров" | Мацко Ю.Е. |
| ИЮНЬ | |
| Заседание коллегии министерства по вопросу: "О результатах пилотной апробации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Хабаровском крае" | Шадуя Е.В.  Кириченко Л.И. |
| Торжественная церемония награждения за достижения в сфере опеки и попечительства, защиты прав и интересов детей | Жигарева Т.В. |
| Торжественное собрание опекунов (попечителей) г. Комсомольска-на-Амуре, посвященное Дню защиты детей | Жигарева Т.В. |
| Аттестация государственных гражданских служащих министерства | Кириченко Л.И. |
| Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (основной этап) | Кошельникова Е.Ю. |
| Всероссийская конференция "Шахматный всеобуч в школах России" | Мацко Ю.Е.  Доровская В.В.  Волостникова А.Е. |
| Краевой семинар (вебинар) по теме: "Креативность как основа инновационной деятельности педагога-библиотекаря в продвижение книг гражданско-патриотической направленности и литературы по краеведению (писателей-дальневосточников)" | Хлебникова В.Г. |
| Финал Всероссийских соревнований среди обучающихся по ориентированию на местности "Фестиваль ориентирования 2018" | Мацко Ю.Е.  Доровская В.В. |
| Краевой конкурс на лучшую организацию питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях края | Кириченко Л.И. |
| Краевой конкурс "Преподаватель года – 2018" | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| Краевой конкурс "Лучший учебно-методический комплекс для 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий и специальностей, требующих среднего профессионального образования (ТОП-50)" | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| Участие команды-победительницы во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения "Безопасное колесо" | Мацко Ю.Е.  Волостникова А.Е. |
| IV краевой Экологический марафон "Экодетство" | Мацко Ю.Е.  Доровская В.В. |
| Образовательный форум "РОЗЕТКА" для преподавателей профессиональных образовательных организаций края | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| Смотр готовности приемных комиссий образовательных организаций высшего образования края к приемной кампании 2018 года | Шадуя Е.В.  совет ректоров вузов края и ЕАО |
| Краевой слет-соревнование "Школа безопасности" | Мацко Ю.Е.  Доровская В.В. |
| 59-й краевой слет – соревнования юных туристов-краеведов | Мацко Ю.Е.  Доровская В.В. |
| Учебные сборы юношей 10-х классов общеобразовательных организаций края | Хлебникова В.Г. |
| Проект распоряжения министерства "Об установлении объемов и структуры приема в краевые профессиональные образовательные организации по основным программам профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего образования или среднего общего образования, за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2019 год" | Шадуя Е.В. |
| ИЮЛЬ | |
| Заседание коллегии министерства по вопросу: "Комплексная безопасность в образовании" | Бруцкий В.А.  Кириченко Л.И. |
| Заседание общественного совета при министерстве по вопросам:  - "Обсуждение проекта об утверждении нормативов и нормативных затрат на обеспечение функций казенных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет министерство образования и науки края, за исключением казенных учреждений, которым в установленном порядке формируется государственное задание на оказание государственных услуг, выполнение работ, на 2018 год";  - "Содействие развитию социально значимых и приоритетных рынков в сфере образования края" | Бедикин А.В.  Хлебникова В.Г.  Мацко Ю.Е.  Кириченко Л.И. |
| Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (основной этап) | Кошельникова Е.Ю. |
| Региональный этап Всероссийского конкурса "Ассамблея замещающих семей" | Жигарева Т.В. |
| Региональный этап IV всероссийского конкурса "Воспитатель России" | Хлебникова В.Г. |
| Участие команды края в межрегиональных соревнованиях "Школа безопасности" | Мацко Ю.Е.  Доровская В.В. |
| Краевой конкурс вожатых детских оздоровительных организаций края | Мацко Ю.Е. |
| Краевой конкурс на лучшую организацию питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях края | Кириченко Л.И. |
| Прием делегации провинции Хэйлунцзян (Китайская Народная Республика) (г. Хабаровск) | Мацко Ю.Е. |
| Направление делегации Хабаровского края для участия во Всероссийском форуме "Балтартек" | Мацко Ю.Е.  Волостникова А.Е. |
| Слет учащихся системы дополнительного образования детей (туристическая база Азимут) | Мацко Ю.Е.  Доровская В.В. |
| Смотр готовности приемных комиссий профессиональных образовав-тельных организаций края к приемной кампании 2018 года | Шадуя Е.В. |
| Издание сборника материалов XX Краевого конкурса молодых ученых и аспирантов | Шадуя Е.В. |
| АВГУСТ | |
| Августовская научно-практическая конференция педагогических работников края "Дальний Восток – территория опережающего развития" | Хлебникова В.Г.  Кириченко Л.И.  Миллер В.В. |
| Заседание комиссии по оценке эффективности деятельности руководителей профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству края, по итогам 1 полугодия 2018 года | Шадуя Е.В.  Миллер В.В.  Бруцкий В.А.  Кириченко Л.И.  Бедикин А.В. |
| Собеседование с руководителями профессиональных образовательных организаций по исполнению мероприятий "дорожной карты" по повышению эффективности и качества услуг в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту за 1 полугодие 2018 года | Шадуя Е.В.  Миллер В.В. |
| Первый Дальневосточный форум молодых педагогов | Хлебникова В.Г. |
| Направление делегации Хабаровского края для участия в детском экологическом симпозиуме в рамках проекта АРАССВА (Китайская Народная Республика) | Мацко Ю.Е. |
| Прием делегации префектуры Хего (Япония) (г. Хабаровск) | Мацко Ю.Е. |
| Прием делегации школьников Корейской Народной Республики | Мацко Ю.Е. |
| Краевое родительское собрание "Семья и школа: воспитание Патриота, Гражданина, Человека" | Мацко Ю.Е.  Волостникова А.Е.  Доровская В.В.  Аспанадзе А.В. |
| Межрегиональный семинар по теме: "Модели психолого-педагогического сопровождения учащегося в контексте Концепции развития психологической службы в системе образования Российской Федерации" | Хлебникова В.Г. |
| Межрегиональный семинар по теме: "Управление на основе данных. Мониторинг школьной программы улучшения результатов, региональной, муниципальной программ помощи школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях" | Хлебникова В.Г. |
| Участие сборной команды края в Финале VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – 2018 | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| Краевой конкурс на лучшую организацию питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях края | Кириченко Л.И. |
| Первый (краевой) этап конкурса и участие во Всероссийском конкурсе "Лучшая инклюзивная школа России" | Хлебникова В.Г. |
| Всероссийская научно-практическая конференция "Модернизации технологий и содержания обучения: точки роста и пути развития" | Хлебникова В.Г. |
| Межрегиональная научно-практическая конференция "Регионализация содержания образования в Дальневосточном федеральном округе" | Хлебникова В.Г. |
| Межрегиональный форум "Библиокараван – 2018: новые коммуникации, идеи и опыт" | Хлебникова В.Г. |
| Региональный форум "Наставник – 2018" | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| Смотр готовности приемных комиссий профессиональных образовательных организаций края к приемной кампании 2018 года | Шадуя Е.В. |
| Краевая акция "Гарантия на общее образование – каждому подростку" | Хлебникова В.Г. |
| Краевая акция "Помоги собраться в школу" | Хлебникова В.Г. |
| Профильная смена для учащихся 10 – 11 классов "Профессии будущего в Хабаровском крае" в рамках форума "Амурский кампус" | Мацко Ю.Е.  Волостникова А.Е. |
| Издание методических рекомендаций к началу учебного года | Хлебникова В.Г. |
| Издание каталога научно-исследовательских проектов "Наука в фокусе" | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| СЕНТЯБРЬ | |
| Собеседование по результатам деятельности органов местного самоуправления в 2016/2017 учебном году | Хлебникова В.Г. |
| Собеседование с органами местного самоуправления по результатам деятельности в 2017/2018 учебном году и задачам на 2018/2019 учебный год | Хлебникова В.Г.  Мацко Ю.Е.  Миллер В.В.  Кириченко Л.И. |
| Заседание организационного комитета по присуждению премий Губернатора края в области профессионального образования | Шадуя Е.В. |
| Заседание совета по вопросам общего образования в Верхнебуреинском районе | Хлебникова В.Г. |
| Заседание совета руководителей коррекционных учреждений по вопросу: "Новая профессиональная ориентация и социализация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Лучшие практики" | Хлебникова В.Г. |
| Общественное обсуждение реализации государственной программы "Развитие образования в Хабаровском крае" в Ванинском, Советско-Гаванском районах | Хлебникова В.Г. |
| Совещание с работниками профессиональных образовательных организаций, ответственными за организацию воинского учета и призыва на военную службу | Шадуя Е.В. |
| Семинар-совещание "О совершенствовании деятельности по исполнению законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан" с руководителями и сотрудниками органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, краевых подведомственных учреждений, территориальных структурных подразделений опеки и попечительства Николаевского и Ульчского районов | Кириченко Л.И. |
| Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (дополнительный период) | Кошельникова Е.Ю. |
| Участие во Всероссийском конкурсе "Ассамблея замещающих семей" | Жигарева Т.В. |
| Итоговое совещание по вопросам организации детского отдыха в 2018 году | Мацко Ю.Е. |
| Участие делегации края в финале Всероссийских спортивных соревнований и игр школьников "Президентские состязания" и "Президентские спортивные игры" | Мацко Ю.Е. |
| Участие во Всероссийском форуме замещающих семей | Жигарева Т.В. |
| Краевой семинар (вебинар) по теме: "Библиотечно-информационное пространство в помощь образовательной деятельности: опыт функционирования информационно библиотечных центров на территориях г. Хабаровска, г. Комсомольска-на-Амуре, Советско-Гаванского района" | Хлебникова В.Г. |
| Краевой семинар-совещание по теме: "О мерах по усилению в образовательных организациях края работы, направленной на пропаганду принципов здорового образа жизни и профилактику употребления психоактивных веществ" | Мацко Ю.Е. |
| Краевой методический семинар-практикум по теме: "Алгоритм управления изменениями: развивающая образовательная среда" | Хлебникова В.Г. |
| Краевой конкурс на лучшую организацию питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях края | Кириченко Л.И. |
| Краевой конкурс вожатых детских оздоровительных организаций края | Мацко Ю.Е. |
| Краевой слёт студенческих научных обществ и научных объединений профессиональных образовательных организаций края | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| Выставка профессиональных образовательных организаций края "Обрфест START-UP" | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| Краевой проект "Азбука Хабаровского края" | Мацко Ю.Е.  Доровская В.В.  Волостникова А.Е. |
| Краевая Дальневосточная школа авторов (образовательный семинар) | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| Краевая акция "Гарантия на общее образование – каждому подростку" | Хлебникова В.Г. |
| Краевая акция "Помоги собраться в школу" | Хлебникова В.Г. |
| Издание методических рекомендаций к началу учебного года | Хлебникова В.Г. |
| Урок знаний в общеобразовательных организациях края | Хлебникова В.Г. |
| Неделя финансовой грамотности в общеобразовательных организациях края | Хлебникова В.Г. |
| ОКТЯБРЬ | |
| Заседание краевого межведомственного координационного совета по развитию кадрового потенциала экономики края | Шадуя Е.В. |
| Торжественный прием Губернатором края лучших учителей, посвященный Международному Дню учителя | Хлебникова В.Г.  Кириченко Л.И. |
| Торжественный прием Губернатором края лауреатов премии в области профессионального образования | Шадуя Е.В.  Кириченко Л.И. |
| Краевое совещание по теме: "Организация трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: опыт работы, проблемы, пути решения" | Шадуя Е.В. |
| Семинар-совещание с руководителями организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Жигарева Т.В. |
| Семинар-совещание с руководителями территориальных структурных подразделений опеки и попечительства по итогам работы за 9 месяцев 2018 года | Жигарева Т.В. |
| Индивидуальное собеседование с руководителями территориальных структурных подразделений опеки и попечительства "Проблемы, перспективы, пути решения" | Жигарева Т.В. |
| Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупнённой группе специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| Краевой конкурс на лучшую организацию питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях края | Кириченко Л.И. |
| Краевой конкурс Клубов замещающих семей | Жигарева Т.В. |
| Краевой Слет Российского движения школьников | Мацко Ю.Е.  Волостникова А.Е.  Доровская В.В. |
| Краевой форум "Инсайт 2020" | Шадуя Е.В. |
| Краевой молодежный образовательный форум "Наше будущее – Хабаровский край" | Хлебникова В.Г. |
| Краевая олимпиада на знание символики Российской Федерации и Хабаровского края | Хлебникова В.Г. |
| Краевой смотр кабинетов родных языков в общеобразовательных школах края | Хлебникова В.Г. |
| III краевая осенняя школа "Наноград – 27 – 2018" | Хлебникова В.Г. |
| Второй краевой форум замещающих семей | Жигарева Т.В. |
| Краевой конкурс воспитательных проектов | Мацко Ю.Е.  Доровская В.В. |
| Краевой конкурс на лучшую образовательную программу дошкольной образовательной организации | Хлебникова В.Г. |
| Краевой конкурс "Лучший учитель - дефектолог" | Хлебникова В.Г. |
| Межрегиональная научно-практическая конференция по теме: "Исследовательская и проектная деятельность обучающихся: опыт регионов" | Хлебникова В.Г. |
| Краевой семинар-практикум по теме: "Школьная библиотека как центр формирования информационной культуры личности" | Хлебникова В.Г. |
| Социально-психологическое тестирование лиц, обучающихся в образовательных организациях края, направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | Мацко Ю.Е. |
| Общероссийская акция "Неделя без турникетов" | Шадуя Е.В. |
| Неделя науки "Устойчивое развитие экономики Хабаровского края" | Хлебникова В.Г. |
| Проект распоряжения Губернатора края "О назначении премии Губернатора края в области профессионального образования в 2018 году" | Шадуя Е.В. |
| НОЯБРЬ | |
| Заседание коллегии министерства по вопросу: "О ходе выполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" | Жигарева Т.В.  Кириченко Л.И. |
| Заседание координационного совета по вопросам кадетского образования при Правительстве края | Хлебникова В.Г. |
| Заседание совета по назначению стипендий имени Н.Н. Муравьева-Амурского студентам (курсантам) образовательных организаций высшего образования края | Шадуя Е.В. |
| Заседание общественного совета при министерстве по вопросу: "О результатах проведения в 2018 году независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность" | Кошельникова Е.Ю.  Кириченко Л.И. |
| Общественное обсуждение реализации государственной программы "Развитие образования в Хабаровском крае" в Комсомольском районе | Хлебникова В.Г. |
| Аттестация государственных гражданских служащих министерства | Кириченко Л.И. |
| Межрегиональный семинар по вопросам оценки качества общего образования | Кошельникова Е.Ю. |
| Обучение специалистов территориальных структурных подразделений опеки и попечительства по теме: "Диагностика, сопровождение детей, пострадавших от жестокого обращения" | Жигарева Т.В. |
| Краевой семинар-совещание для специалистов органов местного самоуправления, курирующих вопросы дополнительного образования детей, руководителей, методистов муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Мацко Ю.Е.  Доровская В.В. |
| Краевой семинар (вебинар) по теме: "Автоматизированное рабочее место библиотекаря как одно из условий повышения эффективной деятельности педагога-библиотекаря" | Хлебникова В.Г. |
| Краевой семинар (вебинар) по теме: "Лучшие практики" | Хлебникова В.Г. |
| Социально-психологическое тестирование лиц, обучающихся в образовательных организациях края, направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | Мацко Ю.Е. |
| VI Международная научно-практическая конференция по теме: "Инновационные и креативные практики в профессиональном образовании" | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупнённой группе специальностей 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупнённой группе специальностей 15.00.00 Машиностроение | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| Региональный чемпионат "JuniorSkills – 2018" | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И.  Мацко Ю.Е |
| VI региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) | Шадуя Е.В.  Миллер В.В. |
| Международный чемпионат с участием стран АТР в рамках VI Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| Региональный робототехнический фестиваль "Робофест – Хабаровский край 2018" | Мацко Ю.Е.  Доровская В.В. |
| Краевая медиа школа (г. Комсомольск-на-Амуре, Комсомольский, Солнечный, Амурский районы) | Мацко Ю.Е.  Волостникова А.Е.  Доровская В.В. |
| Краевой конкурс инновационных продуктов профессиональных образовательных организаций края | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| 2-й этап краевого конкурса "Семья Хабаровского края" | Мацко Ю.Е.  Доровская В.В. |
| Проект распоряжения министерства "О назначении стипендии имени Н.Н. Муравьева-Амурского студентам (курсантам) образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций" | Шадуя Е.В. |
| Проект распоряжения министерства "О проведении конкурсных мероприятий в области науки и инноваций и торжественного приема для победителей Краевого конкурса молодых ученых и аспирантов и лауреатов премии Губернатора края в области науки и инноваций для молодых ученых" | Шадуя Е.В. |
| ДЕКАБРЬ | |
| Заседание совета по присуждению премий Губернатора края в области науки и инноваций для молодых ученых | Шадуя Е.В. |
| Заседание общественного совета при министерстве по вопросу: "О согласовании плана проведения министерством образования и науки края плановых проверок образовательных организаций в 2019 году" | Москвин В.Г.  Кириченко Л.И. |
| Вручение стипендий Губернатора края одаренным детям за успехи в области образовательной деятельности, культуры и спорта | Мацко Ю.Е. |
| Направление детей Хабаровского края для участия в Общероссийской Новогодней елке (г. Москва) | Мацко Ю.Е. |
| Направление делегации Хабаровского края для участия в Ежегодном зимнем фестивале Российского движения школьников | Мацко Ю.Е.  Волостникова А.Е. |
| Обучение специалистов территориальных структурных подразделений опеки и попечительства по теме: "Основы выявления признаков и последствий жестокого обращения в отношении несовершеннолетних" | Жигарева Т.В. |
| Краевая научно-практическая конференция по теме: "Новые информационные технологии в образовании края – 2018: опыт, проблемы, перспективы" | Бруцкий В.А. |
| Участие сборной команды Хабаровского края в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству "Абилимпикс" | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупнённой группе специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| Первый этап Малых чемпионатов "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – 2019 | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| Краевой этап Всероссийского конкурса "За нравственный подвиг учителя" | Мацко Ю.Е. |
| Краевая олимпиада на знание основ конституционного законодательства Российской Федерации | Хлебникова В.Г. |
| Краевой конкурс "Школа – территория здоровья" | Хлебникова В.Г. |
| Краевой конкурс на лучшую организацию воспитательной работы, направленной на формирование здорового образа жизни в профессиональных образовательных организациях края | Мацко Ю.Е. |
| Открытый фестиваль детских и молодежных средств массовой информации "Медиа. Команда. Содружество" | Мацко Ю.Е.  Волостникова А.Е. |
| Методическое пособие для специалистов общеобразовательных организаций по вопросам формирования мотивации к ведению здорового образа жизни обучающихся | Мацко Ю.Е. |
| Проект постановления Правительства края "Об утверждении средней расчетной стоимости путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря на 2019 год в крае" | Мацко Ю.Е. |
| Проект распоряжения Губернатора края "О назначении стипендий Губернатора края одаренным детям за успехи в области образовательной деятельности, культуры и спорта в 2018 году" | Мацко Ю.Е. |
| Проект распоряжения министерства "Об утверждении списков председателей государственных экзаменационных комиссий на 2019 год" | Шадуя Е.В. |
| ЕЖЕКВАРТАЛЬНО | |
| Участие в заседании:  - антинаркотической комиссии края и оперативного штаба края;  - комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве края;  - межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве края;  - координационном совещании по обеспечению правопорядка при Губернаторе края;  - межведомственной комиссии Правительства края по обеспечению безопасности дорожного движения;  - межведомственной рабочей группы по противодействию экстремистской деятельности при прокуратуре края;  - организационного комитета по проведению на территории края Всероссийской акции "Добровольцы – детям!;  - краевого межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию граждан при Правительстве края | Мацко Ю.Е. |
| Заседание комиссии по распределению путевок в федеральные детские центры "Океан", "Орленок", "Артек" и "Смена" | Мацко Ю.Е. |
| Заседание комиссии по распределению путевок в Хабаровский краевой центр внешкольной работы "Созвездие" | Мацко Ю.Е. |
| Заседание межведомственной комиссии по организации координации отдыха, оздоровления и занятости детей в крае | Мацко Ю.Е. |
| Заседание комиссии по оценке эффективности деятельности руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, подведомственных министерству образования и науки края | Мацко Ю.Е. |
| Совещание рабочей группы по решению вопросов обеспечения жилищных прав и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа | Жигарева Т.В. |
| ПО ПОЛУГОДИЯМ | |
| Заседание координационного совета по развитию детского туризма в крае | Мацко Ю.Е. |
| Заседание рабочей группы по выявлению лучших практик и распространению передового опыта лучших преподавателей шахматного всеобуча | Мацко Ю.Е. |
| ОДИН РАЗ В ГОД | |
| Заседание краевого Совета по управлению инновациями при министерстве края | Хлебникова В.Г. |
| В ТЕЧЕНИЕ ГОДА | |
| Заседания конфликтной комиссии для проведения государственной итоговой аттестации | Кошельникова Е.Ю. |
| Заседания государственных экзаменационных комиссий края для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Кошельникова Е.Ю. |
| Заседание рабочей группы по делам казачества края | Мацко Ю.Е. |
| Заседание краевого Совета Российского движения школьников | Мацко Ю.Е. |
| Организация работы конкурсных комиссий:  - по отбору кандидатов для поступления на государственную гражданскую службу края в министерство;  - по проведению конкурсов на замещение должностей руководителей учреждений, подведомственных министерству | Кириченко Л.И. |
| Организация работы комиссий:  - по установлению трудового стажа работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы края;  - по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов;  - по санаторно-курортному лечению;  - наградной | Кириченко Л.И. |
| Краевая акция "Моя гордость – Хабаровский край", посвященная 80-летию со дня образования края | Мацко Ю.Е.  Хлебникова В.Г.  Шадуя Е.В.  Доровская В.В. |
| Направление групп детей для участия в профильных сменах федеральных детских центров "Океан", "Орленок", "Артек" и "Смена" | Мацко Ю.Е. |
| Заседание аттестационной комиссии министерства края | Хлебникова В.Г. |
| Краевые семинары для специалистов краевых и муниципальных организаций в сфере образования по вопросам популяризации здорового образа жизни и профилактике употребления психоактивных веществ в образовательной среде | Мацко Ю.Е.  Белякова З.В. |
| Краевой смотр-конкурс на лучшую организацию работы центров (служб) содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования в 2018 году | Шадуя Е.В. |
| Смотр-конкурс музеев профессиональных образовательных организаций края, посвященный 80-летию со дня образования края | Шадуя Е.В.  Щелкун Н.И. |
| Конкурс на денежное поощрение лучших учителей края в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 – 2020 годы" | Хлебникова В.Г. |
| Мероприятия, посвященные 100-летию системы дополнительного образования детей | Мацко Ю.Е.  Волостникова А.Е.  Доровская В.В. |
| Издание материалов для информационной поддержки профилактической работы в образовательных организациях края | Мацко Ю.Е.  Белякова З.В. |
| Выездное изучение деятельности территориальных структурных подразделений опеки и попечительства муниципальных районов и городских округов: г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре; муниципальные районы: Бикинский, Хабаровский, Солнечный, Нанайский, Тугуро-Чумиканский, Николаевский, Ванинский, Комсомольский Ульчский, им. Полины Осипенко, Аяно-Майский, Верхнебуреинский, им. Лазо | Жигарева Т.В. |
| Супервизия краевых государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (№ 1, 2, 6, 14, 17, 28, 32, 33) по вопросам подбора, подготовки и сопровождения замещающих семей, предоставления сведений о детях региональному оператору государственного банка данных | Жигарева Т.В. |
| Контроль за соблюдением прав воспитанников краевых государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (№ 2, 6, 4, 17, 23, 18, 14, 34, 10) | Жигарева Т.В. |